- УКРАЇНА

  - ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

  - РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

14 серпня   2017 року								№ 286-р

Про підготовку та  відзначення

Дня міста Вараш

9-10 вересня 2017 року

    - З метою відзначення у 2017 році 44-ї річниці міста Вараш, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення Дня міста Вараш у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Програму відзначення Дня міста Вараш 9-10 вересня 2017 року згідно з додатком 2.

3. Затвердити  План заходів  із підготовки та проведення святкування  Дня міста Вараш (далі  - План заходів ) згідно з додатком 3.

4. Керівникам відповідних структурних  підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій міста усіх форм власності забезпечити виконання Плану заходів.

5. Начальнику  відділу  культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) забезпечити фінансування заходів згідно із затвердженим кошторисом на 2017 рік.

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова									С.Анощенко

Додаток 1

до розпорядження міського голови

14 серпня  2017 року  № 286-р

      - Склад

організаційного комітету з підготовки та відзначення

9-10 вересня 2017 року Дня міста Вараш

| Анощенко Сергій Іванович | міський голова, голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Шумра Ірина Вікторівна Бірук Борис Іванович Кречик Анатолій Іванович | секретар міської ради, заступник голови оргкомітету керуючий справами виконавчого комітету, заступник голови оргкомітету заступник міського голови, заступник голови оргкомітету |

Члени організаційного комітету:

| Базелюк Оксана Петрівна | начальник відділу організаційної роботи та загальних питань виконавчого комітету |
| --- | --- |

Бортнік					завідувач господарством виконавчого комітету

Валентина Володимирівна

| Босик Віктор Михайлович | начальник відділу з гуманітарних питань та внутрішньої політики виконавчого комітету |
| --- | --- |
| Ковбасюк Микола Миколайович Корень Олена Миколаївна | директор центру дозвілля відділу культури виконавчого комітету начальник управління освіти виконавчого комітету |
| Ляскун Рслана Михайлівна | заступник начальника відділу економіки виконавчого комітету |
| Мізюк Ірина Григорівна | начальник відділу з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету |
| Олещук Ольга Олександрівна Пашко Світлана Леонідівна | начальник відділу у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету директор МЦ СССДМ |
| Савонік Оксана Ярославівна Сергійчук Юрій Васильович | начальник відділу культури виконавчого комітету директор КП «Благоустрій» КМР |
| Тарадюк Оксана Федорівна | начальник відділу кадрової політики, нагород та запобігання корупції виконавчого комітету |
| Шкабура Анатолій Андрійович | заступник начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, голова комітету з фізичної культури та спорту виконавчого комітет |

Керуючий справами					Б.Бірук

Додаток 2

до розпорядження міського голови

14 серпня  2017 року  № 286-р

ПРОГРАМА

відзначення Дня міста Кузнецовськ 9-10 вересня 2017 року

09 вересня 2017 року

9:00 Святковий  ярмарок   Проспект Шевченка

9:00 Дитячі атракціони Майдан Незалежності, проспект Шевченка

9:00 Більярд. VIIІ міський турнір «Кузнецовська піраміда» пам’яті Віталія Магдича  Більярдний клуб «Lion»

10:00 Турнір з міні-футболу серед молоді  ЗОШ №1

11:00 Відкритий міський дитячий турнір «Шахові надії»  Центр дозвілля

11:00 Виставка протипожежної техніки Майдан Незалежності

12:00  Свято хліба  Майдан Незалежності

12:00 Свято мацика  Проспект Шевченка

13:00 Фестиваль «Танцювальний калейдоскоп» Майдан Незалежності

13:30 Чемпіонат області з футболу серед юнаків між командами Ізотоп (м.Вараш) – Вілія (смт.Млинів)  Стадіон «Ізотоп»

15:00  Урочиста хода та відкриття обласного свята народної творчості та побуту «Барви Надстир’я». Концерт аматорських колективів міста та області Майдан Незалежності

15:30	Відкриття дитячого ігрового майданчика  м-н Перемоги (біля ДНЗ №6)

16:00 Чемпіонат області з футболу серед дорослих між командами «Ізотоп» (м.Вараш) – «Вілія» (смт.Млинів) Стадіон «Ізотоп»

19:00 Урочиста частина та святковий концерт до Дня міста Майдан Незалежності

22:30 Вогняне шоу «Проти ночі»  Майдан Незалежності

10 вересня 2017 року

10:00 Відкритий міський пробіг Майдан Незалежності

10:00 Фінал турніру з міні-футболу серед молоді ЗОШ №1

11:00 Перегони «Раллі на тарантасах» Майдан Незалежності

11:00 Відкритий міський дитячий турнір «Шахові надії»  Центр дозвілля

11:00 Відкриті міські змагання з баскетболу 3х3 серед трьох категорій          Майдан Незалежності

13:00 «Богатирські ігри» Майдан Незалежності

14:00 Дитячо-розважальна програма «Країна мрій»  Майдан Незалежності

Керуючий справами					Б. Бірук

Додаток 3

до розпорядження міського голови

14 серпня   2017 року  № 286-р

ПЛАН

заходів із підготовки та проведення святкування  Дня міста Вараш

| Назва заходу | Дата | Відповідальні |
| --- | --- | --- |
| Прикрасити вулиці міста державною символікою, плакатами зовнішньої реклами | до 08.09.2017 | КП «Благоустрій» КМР (Ю. Сергійчук) |
| Придбати сувенірну продукцію з нагоди відзначення 44-ї річниці міста Вараш | до 04.09.2017 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Виготовити типографічну продукцію (рекламні буклети, афіші та ін.) | до 08.09.2017 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Організувати святковий ярмарок | 09-10.09.2017 з 09.00 год. | В Відділ економіки виконавчого комітету (Р.Ляскун) |
| Провести VIIІ міський турнір з більярду «Кузнецовська піраміда» пам’яті Віталія Магдича. | 09-10.09.2017 з 09.00 год | Кузнецовська міська федерація спортивного більярду (за згодою), відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету (А. Шкабура) |
| Організувати святкове відкриття актової зали ЗНЗ №1 | 09.09.2017 з 12.00 год. | Управління освіти виконавчого комітету (О.Корень) |
| Організувати зустріч офіційних делегацій | 09.09.2017 з 14.00 год. | Управління освіти виконавчого комітету (О.Корень), МЦ СССДМ (С.Пашко), відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік), відділ організаційної роботи та загальних питань (О.Базелюк), відділ з питань НС та ЦЗН (І.Мізюк), відділ з питань режимно-секретної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету (С.Антоніч) |
| Провести відкритий міський дитячий турнір «Шахові надії» | 09-10.09.2017 з 11.00 год. | Кузнецовська міська федерація шахів і шашок (за згодою), відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету (А. Шкабура) |
| Провести турнір з міні-футболу серед молоді | 09-10.09.2017 з 10.00 год. | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету (А. Шкабура) |
| Організувати виставку протипожежної техніки | 09.09.2017 11.00 год. | Кузнецовський міський сектор ГУ ДСНС України у Рівненській обл. (за згодою), відділ НС та ЦЗН виконавчого комітету (І.Мізюк), відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Організувати відкриття дитячого майданчику (м-н Перемоги, біля ДНЗ №6) | 09.09.2017 15.30 год. | Управління освіти виконавчого комітету (О.Корень), БДЮТ (Т.Маркевич), КП «Благоустрій» КМР (Ю. Сергійчук) |
| Організувати Свято хліба | 09-10.09.2017 з 12.00 год. | Відділ економіки виконавчого комітету (Р.Ляскун) |
| Організувати Свято мацика. | 09-10.09.2017 з 12.00 год. | Відділ економіки виконавчого комітету (Р.Ляскун) |
| Провести матч чемпіонату області з футболу серед юнаків між командами Ізотоп (м.Вараш) – Вілія (смт.Млинів) | 09.09.2017 з 13.30 год. | Відділ у справах сім’ї та молоді та спорту виконавчого комітету (А. Шкабура) |
| Провести матч чемпіонату області з футболу серед дорослих між командами «Ізотоп» (м.Вараш) – «Вілія» (смт.Млинів) | 09.09.2017 з 16.00 год. | Відділ у справах сім’ї та молоді та спорту виконавчого комітету (А. Шкабура) |
| Провести фестиваль «Танцювальний калейдоскоп» | 09.09.2017 з 13.00 год. | Відділ у справах сім’ї та молоді (О.Олещук), відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік), МЦ СССДМ (С.Пашко), БДЮТ (Т.Маркевич) |
| Організувати та провести урочисте відкриття обласного свята народної творчості та побуту «Барви Надстир’я» та концертну програму за участю аматорських колективів міста та області | 09.09.2017 з 15.00 год. | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Підготувати та провести урочисту частину та святковий концерт до Дня міста. | 09.09.2017 з 19.00 год. | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Організувати вогняне шоу «Проти ночі» | 09.09.2017 22.30год. | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Провести відкритий міський пробіг. | 10.09.2017 з 10.00 год. | Відділ у справах сім’ї та молоді та спорту виконавчого комітету (А. Шкабура) |
| Провести змагання «Ралі на тарантасах». | 10.09.2017 з 11.00 год. | Відділ у справах сім’ї та молоді (О.Олещук) |
| Провести відкриті міські змагання з баскетболу 3х3 серед трьох категорій. | 10.09.2017 з 11.00 год. | Громадська організація «Відродження та розвиток» (за згодою), відділ у справах сім’ї та молоді та спорту виконавчого комітету (А. Шкабура) |
| Організувати «Богатирські ігри». | 10.09.2017 з 13.00 год. | Відділ у справах сім’ї та молоді та спорту виконавчого комітету (А. Шкабура) |
| Провести дитячо-розважальну програму «Країна мрій» | 10.09.2017 з 14.00 год. | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Забезпечити підключення до електромережі торгових точок, сцени, сценічних майданчиків за місцем розташування, погодженим відділом культури та відділом економіки виконавчого комітету | 09-10.09.2017 | КП «Благоустрій» КМР (Ю.Сергійчук), відділ економіки (Р.Ляскун), відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Забезпечити харчуванням та поселенням офіційної делегації, артистів, учасників обласних колективів | 09-10.09.2017 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік), відділ економіки (Р.Ляскун), |
| Забезпечити транспортом для перевезення музичних інструментів, колективів, реквізиту і т. д. | 09-10.09.2016 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік), КП «Благоустрій» КМР (Ю.Сергійчук) |
| Забезпечити харчуванням учасників обласного свята народної творчості та побуту «Барви Надстир’я» | 09-10.09.2017 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Забезпечити безпеку та перекриття руху по проспекту Шевченка, на майдані Незалежності та бульварі Шевченка під час проведення культурно – масових заходів | 09-10.09.2017 | Варашський відділ поліції ГУ Національної поліції в Рівненській обл. (за згодою),КП «Благоустрій» КМР (Ю.Сергійчук) |
| Забезпечити дотримання громадського порядку під час проведення культурно – масових заходів | 09-10.09.2017 | Варашський відділ поліції ГУ Національної поліції в Рівненській обл. (за згодою), ГО «Громадське формування з охорони громадського порядку «Кузнецовська муніципальна ватра» (за згодою) |
| Забезпечити сценою, звукопідсилюючою апаратурою, світловими та іншими спецефектами. | 09-10.09.2017 | Відділ культури виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Забезпечити чергування автомобіля швидкої допомоги | 09 -10.09.2017 | ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» (за згодою) |
| Забезпечити належний санітарний стан місць проведення заходів та прибирання території міста після проведення святкових заходів | 09-11.09.2017 | КП «Благоустрій» КМР (Ю. Сергійчук) |

Керуючий справами					Б.Бірук