УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

м. ВАРАШ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

06    вересня     2018 року								№ 261-р

Про підготовку та  відзначення

Дня міста Вараш 15 вересня

2018 року

    - З метою відзначення у 2018 році 45-ї річниці міста Вараш, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити Програму відзначення Дня міста Вараш 15 вересня 2018  року згідно з додатком 1.

2. Затвердити  План заходів із підготовки та проведення святкування  Дня міста Вараш (далі  - План заходів ) згідно з додатком 2.

3. Керівникам відповідних структурних  підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій міста усіх форм власності забезпечити виконання Плану заходів.

4. Начальнику  відділу  культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) забезпечити фінансування заходів згідно із затвердженим кошторисом на 2018 рік.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Тзп міського голови					І.Шумра

Додаток 1

до розпорядження міського голови

06   вересня   2018 року  № 261-р

ПРОГРАМА

відзначення Дня міста Вараш 15 вересня 2018 року

8.00   Відкритий міський пробіг Майдан Незалежності

9.00   Святковий  ярмарок Проспект Шевченка

- Дитячі атракціони Майдан Незалежності, проспект Шевченка

10.00 Виставка пожежної техніки  Майдан Незалежності

- Відкриті змагання з міні-футболу серед юнаків 2008-2009 р.н. ЗОШ №4

- IX міський турнір з більярду «Кузнецовська піраміда» пам’яті

Віталія Магдича Більярдний клуб «Ліон»

- Відкриті змагання з баскетболу 3х3 серед дівчат Майдан Незалежності

- Відкриті змагання з баскетболу 3х3 серед хлопців Майдан Незалежності

11.00 Дитячі перегони «Раллі на тарантасах» Майдан Незалежності

- Свято хліба Майдан Незалежності

- Свято мацика Проспект Шевченка

12.00 Караоке на майдані Майдан Незалежності, біля будівлі міської ради

13.00 Танцювальний калейдоскоп Майдан Незалежності

14.00 Танцювальний БУМ «Вараш-BEST» Будинок дитячої та юнацької творчості

15.00 Квест-гра «Маршрутами Вараша» Будинок дитячої та юнацької творчості

- Урочиста хода та відкриття обласного свята народної творчості та побуту «Барви Надстир’я». Концерт аматорських колективів міста та області

Майдан Незалежності

16.00 Зустріч офіційних делегацій Приміщення міської ради

17.00 Офіційне відкриття нового приміщення «ЦНАП» м-н Будівельників,25/1

19:00 Урочиста частина та святковий концерт до Дня міста за участю колективів

міста  Майдан Незалежності

20.30 Концерт за участю артистів української естради Майдан Незалежності

Керуючий справами					Б.Бірук

Додаток 2

до розпорядження міського голови

06   вересня   2018 року  № 261-р

ПЛАН

заходів із підготовки та проведення святкування  Дня міста Вараш

| Назва заходу | Дата | Відповідальні |
| --- | --- | --- |
| Прикрасити вулиці міста державною символікою, плакатами зовнішньої реклами | до 14.09.2018 | КП «Благоустрій» ВМР (Ю.Сергійчук) |
| Виготовити типографічну продукцію | до 10.09.2018 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Флеш-моб «Ми любимо тебе, рідне місто!» | 07.09.2018 з 10.00 | Управління освіти виконавчого комітету (О.Корень) |
| Провести відкритий міський дитячий турнір з шахів | 08.09-09.09.2018 10.00 год. | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету (З.Рибак, А. Шкабура) |
| Провести IX міський турнір з більярду «Кузнецовська піраміда» пам’яті Віталія Магдича | 08.09 та 15.09.2018 10.00 год | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету (З.Рибак, А. Шкабура) |
| Провести Чемпіонат області з футболу серед юнаків | 08.09.2018 16.00 год. | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету (З.Рибак, А. Шкабура) |
| Організувати відкритий міський пробіг | 15.09.2018 8.00 год. | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету (З.Рибак, А. Шкабура) |
| Організувати святковий ярмарок | 15.09.2018 з 09.00 год. | В Відділ економіки виконавчого комітету (Р.Ляскун) |
| Організувати встановлення батутів та атракціонів | 15.09.2018 з 9.00 год | Відділ економіки виконавчого комітету (Р.Ляскун) |
| Організувати виставку пожежної техніки | 15.09.2018 з 10.00 год | Відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету (І.Мізюк) |
| Організувати та провести відкриті змагання з міні-футболу серед юнаків 2008-2009 р.н. | 15.09.2018 10.00 год. | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету (З.Рибак, А. Шкабура) |
| Провести відкриті змагання з баскетболу 3х3 серед дівчат | 15.09.2018 10.00 год. | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету (З.Рибак, А. Шкабура) |
| Провести відкриті змагання з баскетболу 3х3 серед хлопчиків | 15.09.2018 10.00 год. | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету (З.Рибак, А. Шкабура) |
| Провести змагання «Раллі на тарантасах» | 15.09.2018 11.00 год. | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету (З.Рибак, А.Шкабура) |
| Організувати Свято хліба | 15.09.2018 з 11.00 год. | Відділ економіки виконавчого комітету (Р.Ляскун) |
| Організувати Свято мацика | 15.09.2018 з 11.00 год. | Відділ економіки виконавчого комітету (Р.Ляскун) |
| Організувати та провести «Караоке на майдані» | 15.09.2018 12.00 год. | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Організувати та провести «Танцювальний калейдоскоп» | 15.09.2018 13.00 год. | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (С.Пашко) |
| Організувати та провести танцювальний БУМ «Вараш-BEST» | 15.09.2017 14.00 год. | Управління освіти виконавчого комітету (О.Корень), БДЮТ (Т.Маркевич) |
| Організувати та провести Квест-гру «Маршрутами Вараша» | 15.09.2018 15.00 год. | Управління освіти виконавчого комітету (О.Корень), БДЮТ (Т.Маркевич) |
| Організувати урочисту ходу та відкриття обласного свята народної творчості та побуту «Барви Надстир’я» за участю аматорських колективів міста та області | 15.09.2018 з 15.00 год. | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Зустріч офіційних делегацій | 15.09.2018 16.00 год. | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Офіційне відкриття нового приміщення «ЦНАП» | 15.09.2018 17.00 год. | Відділ «ЦНАП» (Р.Коцюбайло) |
| Підготувати та провести урочисту частину та святковий концерт до Дня міста за участю колективів міста | 15.09.2018 з 19.00 год. | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Організувати концерт за участю запрошених артистів української естради | 15.09.2018 20.30 год. | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Забезпечити підключення до електромережі торгових точок, сцени, сценічних майданчиків за місцем розташування, погодженим відділом культури та відділом економіки виконавчого комітету | 15.09.2018 | КП «Благоустрій» ВМР (Ю.Сергійчук), відділ економіки (Р.Ляскун), відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Забезпечити транспортом для перевезення музичних інструментів, колективів, реквізиту і т. д. | 15.09.2018 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік), КП «Благоустрій» ВМР (Ю.Сергійчук) |
| Забезпечити харчуванням учасників обласного свята народної творчості та побуту «Барви Надстир’я» | 15.09.2018 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Забезпечити безпеку та перекриття руху по проспекту Шевченка, на майдані Незалежності та бульварі Шевченка під час проведення культурно – масових заходів | 15.09.2018 | Варашський відділ поліції ГУ Національної поліції в Рівненській обл. (за згодою), КП «Благоустрій» ВМР (Ю.Сергійчук) |
| Забезпечити дотримання громадського порядку під час проведення культурно – масових заходів | 15.09.2018 | Варашський відділ поліції ГУ Національної поліції в Рівненській обл. (за згодою) |
| Забезпечити сценою, звукопідсилюючою апаратурою, світловими та іншими спецефектами. | 15.09.2018 | Відділ культури виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Забезпечити чергування автомобіля швидкої допомоги | 15.09.2018 | ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» (за згодою) |
| Забезпечити належний санітарний стан місць проведення заходів та прибирання території міста після проведення святкових заходів | 15-16.09.2018 | КП «Благоустрій» ВМР (Ю. Сергійчук) |

Керуючий справами					Б.Бірук