Додаток

до розпорядження міського голови

11 червня 2021 року №165-р

План заходів

щодо складання прогнозу бюджету Вараської міської територіальної громади  на 2022 - 2024 роки

| № | Зміст заходів | Строк Виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення реєстрації учасників бюджетного процесу на 2022 рік в ІАС «LOGICA» | по мірі можливості в робочому поряду | учасники бюджетного процесу |
|  | Здійснення аналізу виконання бюджету Вараської міської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | червень 2021 року | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | після отримання від Міністерства фінансів України особливостей складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів відповідно до статтей 75, 751 Бюджетного кодексу України | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
|  | Підготовка листів до підприємств, установ, організацій щодо надання прогнозних обсягів податку з доходів фізичних осіб на 2022-2024 роки | до 15 червня 2021 року | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
|  | Отримання від підприємств, установ, організацій прогнозних обсягів податку з доходів фізичних осіб на 2022-2024 роки | до 24 червня 2021 року | підприємства, установи, організації Вараської міської територіальної громади |
|  | Надання фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Вараської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки | до 24 червня 2021 року | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління економіки та розвитку громади) |
| 7. | Надання фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради інформації щодо чисельності населення | до 24 червня 2021 року | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління економіки та розвитку громади) |
| 8. | Подання фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради прогнозних обсягів надходжень у 2022 – 2024 роках екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності | до 24 червня 2021 року | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) |
| 9. | Подання фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради прогнозного обсягу надходжень у 2022 – 2024 роках орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди на території Вараської міської територіальної громади | до 24 червня 2021 року | Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 10. | Подання фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради прогнозного обсягу надходжень у 2022 – 2024 роках за платежами, що визначені у статті 64 Бюджетного кодексу України та контролюються органами податкової служби в області | до 24 червня 2021 року | Головне управління ДПС у Рівненській області |
| 11. | Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | з 25 червня по закінчення першої декади липня | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 12. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | Після виконання п.9 Плану заходів | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 13. | Надання фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради пропозицій до прогнозу місцевого бюджету | в терміни, визначені фінансовим управлінням виконавчого комітету Вараської міської ради | головні розпорядники бюджетних коштів |
| 14. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | після виконання п.11 Плану заходів | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 15. | Проведення, у разі необхідності, погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Вараської міської територіальної громади | за окремим графіком | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 16. | Забезпечення подання інформації, що міститься в пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету, в ІАС «LOGICA» | кінець липня - початок серпня | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 17. | Доопрацювання прогнозу бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів виконавчого комітету Вараської міської ради | до 12 серпня 2021 року | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 18. | Підготовка проєкту рішення та подання прогнозу бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки до виконавчого комітету Вараської міської ради | до 15 серпня 2021 року | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 19. | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки на засіданні виконавчого комітету Вараської міської ради | До 01 вересня 2021 року | Виконавчий комітет Вараської міської ради |
| 20. | Подання прогнозу бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки до Вараської міської ради | у п’ятиденний строк після його схвалення | Виконавчий комітет Вараської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 21. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями Вараської міської ради та на пленарному засіданні сесії Вараської міської ради | до прийняття рішення | представники виконавчих органів Вараської міської ради, головних розпорядників бюджетних коштів |
| 22. | Подання інформації, що міститься в прогнозі місцевого бюджету на 2022 - 2024 роки, в ІАС «LOGICA» | після прийняття рішення | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради 	                                                                                            	                             Михайло ВОЛИНЕЦЬ