Додаток 2

до розпорядження міського голови

06 вересня 2021 року  №229-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та відзначення Дня міста Вараш 11-12 вересня 2021 року

- Забезпечити належний стан та прибирання вулиць міста до та після проведення заходів до Дня міста Вараш у 2021 році.

КП «Благоустрій» ВМР

10-13вересня 2021 року

- Забезпечити підключення до електромережі торгових точок, сцени, сценічних майданчиків.

КП «Благоустрій» ВМР

11-12 вересня 2021 року

- Організувати зустріч офіційних делегацій.

Управління документообігу та організаційної роботи виконавчого комітету

- вересня 2021 року

- Організувати святковий ярмарок (food court, виставку майстрів народної творчості), Свято хліба, Свято мацика, Медові гостини, виставку автомобілів,встановлення батутів та атракціонів.

Управління економіки та розвитку громади виконавчого комітету

11-12 вересня 2021 року

- Провести урочисті заходи присвячені відзначенню Дня міста Варашу 2021 році.

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету,

  - вересня 2021 року

- Провестиобласне свято народної творчості та побуту «Барви Надстир’я».Організувати урочисту ходу та  харчування учасників колективів обласного свята народної творчості та побуту «Барви Надстир’я».

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету,

12 вересня 2021 року

- Долучитися до організації та проведення фестивалю «EnergyArtFest».

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету,

11-12 вересня 2021 року

- Забезпечити проведення спортивно-розважальної гри «Козацькі забави», класичного волейболу, баскетболу 3 х 3, футболу серед юнаків, міського дитячого шахово-шашкового турніру.

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету,

  - вересня 2021 року

- Організувати у закладах культури, освіти: лекцій, круглих столів, демонстрацій фільмів, книжкових виставок, інших інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених подіям та персоналіям історії процвітання міста Вараш.

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету,

Управління освіти виконавчого комітету

Серпень-вересень 2021 року

- Забезпечити у місцях проведення заходів із відзначення Дня міста Вараш медичний супровід учасників заходів та належний санітарно-епідеміологічний нагляд.

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня»

КНП ВМР «ВЦПМД»

  - вересня 2021 року

- Рекомендувати Вараськомурайонному управлінню ГУ ДСНС України в Рівненській області вжити заходів щодо протипожежної безпеки під час проведення заходів. Організувати виставку протипожежної техніки.

Вараське районне управління ГУ ДСНС України  в Рівненській області

(за згодою)

11-12 вересня 2021 року

- Рекомендувати вжити заходів щодо забезпечення у місцях проведення заходів із відзначення Дня міста Вараш у 2021 році охорони громадського порядку та дотримання вимог з безпеки дорожнього руху та перекриття руху автотранспорту по проспекту Шевченка, на майдані Незалежності та бульварі Шевченка під час проведення культурно – масових заходів.

Вараський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області

(за згодою)

11-12 вересня 2021 року

- Забезпечити широке висвітлення заходів із підготовки та відзначенняДня міста Вараш у 2021 році на вебсайті Вараської міської ради.

Відділ інформаційної політики та комунікацій виконавчого комітету

вересень 2021 року

Керуючий справами

виконавчого комітету Сергій ДЕНЕГА

Проєкт додатку підготував:

Директор департаменту культури,

туризму, молоді та спорту                                                Наталія ПЕТРОВИЧ