Додаток 2

До розпорядження міського голови

10 грудня 2021 року №307-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

З підготовки та проведення новорічних та різдвяних свят

- Забезпечити проведення інженерно-монтажних робіт з встановлення та прикрашання новорічної ялинки, святкового освітлення майдану Незалежності, його вулиць.

КП «Благоустрій»

до 18 грудня 2021 року.

- Забезпечити підключення новорічної ялинки, святкового освітлення звуко- та світлопідсилюючою апаратури до електромережі.

КП «Міські електричні мережі»

грудень 2021 р. – січень 2022 р.

- Забезпечити звуко- та світлопідсилюючою апаратурою під час проведення новорічних та різдвяних заходів.

Департамент культури, туризму, молоді та спорту

грудень 2021 р. – січень 2022 р.

- Виготовити рекламну продукцію про заходи із проведення новорічних та різдвяних свят у Вараській міській територіальній громаді.

Департамент культури, туризму, молоді та спорту

до 18 грудня 2021 року.

- Забезпечити охорону громадського порядку, безпеки руху та пожежної охорони під час проведення святкових заходів.

Вараський відділ поліції Головного правління Національної поліції в Рівненській області (за згодою)

2

Продовження додатку 2

Вараський міський сектор ГУ ДСНС України у Рівненській області (за згодою)

- Забезпечити перекриття автомобільного руху до площі біля стадіону «Ізотоп».

КП «Благоустрій»

з 18 грудня 2021 року.

- Забезпечити перевезення звуко- та світлопідсилювальної апаратури та обладнання.

КП «Благоустрій» ВМР

грудень 2021 р. – січень 2022 р.

- Провести новорічні ранки у дитячих дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та закладах культури.

Управління освіти

Департамент культури туризму молоді та спорту

грудень 2021 р. – січень 2022 р.

- Організувати та провести новорічну ярмарку.

Управління економіки та розвитку громади

грудень 2021 р. – січень 2022 р.

- Забезпечити чергування медичної сестри та дотримання пожежної охорони під час святкових новорічних та різдвяних заходів на площі біля стадіону «Ізотоп».

Вараський міський сектор ГУ ДСНС України у Рівненській області (за згодою)

«ВЦПМД» КНП ВМР

19 грудня 2021 р.

3

Продовження додатку 2

07 січня 2022 р.

15 січня 2022 р.

- Забезпечити висвітлення заходів з підготовки та проведення новорічних і різдвяних свят у засобах масової інформації виконавчого комітету Вараської міської ради.

Відділ інформаційної політики та комунікацій

грудень 2021 р. – січень 2022 р.

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                   Сергій ДЕНЕГА