|  | Додаток 4 до розпорядження міського голови 31 травня 2021 року № 148-р |
| --- | --- |

План-графік

розробки Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади

на період до 2027 року

| № з/п | Назва заходу | Терміни та строки | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засідання Керівного комітету з організації розробки Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації | Травень-жовтень 2021 року | Керівний комітет з організації розробки Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації |
| 2 | Засідання робочої групи (експертних груп) з розробки проєкту Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року | Червень-серпень 2021 року | Робоча група (експертні групи) з розробки проєкту Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року |
| 3 | Опрацювання організаційних та методичних питань розробки стратегічних документів розвитку громади | Червень 2021 року | Робоча група (експертні групи) з розробки проєкту Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року |
| 2 |  |  |  |
| Продовження додатка 4 |  |  |  |
| 4 | Проведення соціально-економічного аналізу Вараської міської територіальної громади | Червень 2021 року | Робоча група (експертні групи) з розробки проєкту Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 5 | Заслуховування керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Вараської міської ради з питань поточного стану відповідної галузі та формування стратегічних цілей відповідно до напрямку діяльності | Червень 2021 року |  |
| 6 | Розробка елементів Стратегії: - формування стратегічного бачення - проведення SWOT-аналізу | Липень 2021 року |  |
| 7 | Формування стратегічних цілей розвитку громади та відповідних операційних завдань | Липень 2021 року |  |
| 8 | Підготовка проєкту рішення «Про Стратегію розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року» | Серпень 2021 року | Керівний комітет з організації розробки Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації, Управління економіки та розвитку громади виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 9 | Презентація проекту Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року | Вересень 2021 року |  |
| 10 | Громадське обговорення Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року | Вересень 2021 року |  |
| 11 | Затвердження Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року | Жовтень 2021 року |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                          Сергій ДЕНЕГА