              - Додаток 2

до розпорядження міського голови

04 лютого 2022 року №3110-06-РМГ-24-22

ПЛАН ЗАХОДІВ

з відзначення в місті Дня вшанування

учасників бойових дій на території інших держав

- №5100-ПЛ-03-22

1. Привести у належний вигляд меморіал «Афганців».

КП «Благоустрій»

до 15 лютого2022 року

2. Підготувати тематичні виставки в бібліотеках  департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету.

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету

Лютий 2022 року

3. Забезпечити покладання квітів, вінків на могили загиблих воїнів-афганців та воїнів АТО.

Заступник міського голови, департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету, Кузнецовська міська організація ветеранів України (за згодою)

14 лютого 2022 року

4. Забезпечити почесну варту, караул для салютування, БТР під час проведення урочистостей.

в/ч № 3045, ЗДПО-2  (за згодою)

15 лютого 2022 року

5. Підготувати та провести концертну програму, виступи творчих колективів та/або тематичні номери. Забезпечити підключення акустичної апаратури біля  меморіалу «Афганців».

Палац культури ім. Лесі Українки ВП РАЕС (за згодою),

департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету

15 лютого 2022 року

2

Продовження додатка 2

6. Організувати тематичний круглий стіл за участі керівників структурних підрозділів та учасників бойових дій на території інших держав.

Кузнецовська міська організація ветеранів України  (за згодою),

організаційний комітет

11 лютого 2022 року, 12:00 год.

7. Організувати та провести турнір з волейболу «Кубок Афганців».

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету, управління освіти виконавчого комітету, Кузнецовська міська організація ветеранів України (за згодою)

12-13 лютого 2022 року з 10:00 год.

8. Рекомендувати забезпечити охорону громадського порядку та перекриття руху під час ходи колони з майдану Незалежності до меморіалу «Афганців».

Вараський ВП ГУНП в Рівненській області

(за згодою)

15 лютого 2022 року

9. Висвітлити проведення заходів у засобах масової інформації.

Відділ інформаційної політики та комунікацій виконавчого комітету

Лютий 2021 року

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                         Сергій ДЕНЕГА