Додаток

до розпорядження в.о. міського голови

29 вересня 2022 року №220-Род-22-7310

План заходів

щодо забезпечення формування бюджету Вараської міської територіальної громади  на 2023 рік

7300-ПЛ-01-22

| № | Зміст заходів | Строк Виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення реєстрації учасників бюджетного процесу на 2023 рік в ІАС «LOGICA» | по мірі можливості в робочому порядку | учасники бюджетного процесу |
|  | Здійснення аналізу виконання бюджету Вараської міської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | жовтень 2022 року | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
|  | Подання департаменту фінансів Рівненської облдержадміністрації та Міністерству фінансів України даних про фактичні обсяги надходжень податку на доходи фізичних осіб за звітний період з метою здійснення розрахунку реверсної дотації до державного бюджету на 2023 рік | у строк, визначений Міністерством фінансів України та департаментом фінансів облдержадміністрації | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання проєкту місцевого бюджету на 2023 рік, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки бюджетних запитів на 2023 рік | після отримання від Міністерства фінансів України особливостей складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
|  | Підготовка листів до підприємств, установ, організацій щодо надання прогнозних обсягів податку з доходів фізичних осіб на 2023 рік | вересень –жовтень 2022 року | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
|  | Отримання від підприємств, установ, організацій прогнозних обсягів податку з доходів фізичних осіб на 2023 рік | жовтень 2022 року | підприємства, установи, організації Вараської міської територіальної громади |
|  | Надання фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради прогнозних показників економічного і соціального розвитку Вараської міської територіальної громади на 2023 - 2025 роки | до 7 жовтня 2022 року | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління економіки та розвитку громади) |
| 8. | Надання фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради інформації щодо чисельності населення Вараської міської територіальної громади | до 7 жовтня 2022 року | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління економіки та розвитку громади) |
| 9. | Подання фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради прогнозного обсягу у 2023-2025 роках власних надходжень бюджетних установ в розрізі груп та підгруп, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України | до 7 жовтня 2022 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, бюджетні установи |
| 10. | Подання фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради прогнозного обсягу надходжень у 2023 – 2025 роках орендної плати за користування комунальним майном на території Вараської міської територіальної громади | до 7 жовтня 2022 року | Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 11. | Подання фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради прогнозного обсягу надходжень у 2023-2025 роках податку на прибуток підприємств, організацій, що належать до комунальної власності та частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучається до місцевого бюджету | до 7 жовтня 2022 року | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління економіки та розвитку громади) |
| 12. | Подання фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради надходжень у 2023- 2025 роках плати за тимчасове користування місцем для розміщення об’єкта зовнішньої реклами | до 7 жовтня 2022 року | Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 13. | Подання фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради прогнозного обсягу надходжень у 2023-2025 роках коштів від продажу земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності та коштів від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності | до 7 жовтня 2022 року | Виконавчий комітет Вараської міської ради (відділ земельних ресурсів) |
| 14. | Розрахунок видатків головними розпорядниками бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, послуг зв’язку та подання фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради | до 17 жовтня 2022 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 15. | Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на 2023 рік на підставі прогнозних документів економічного і соціального розвитку громади, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах, розрахункових даних головних розпорядників бюджетних коштів | жовтень 2022 року | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 16. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструктивного листа з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету на 2023 рік та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на 2023 рік | після виконання п.15 Плану заходів | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 17. | Надання фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради бюджетних запитів до проєкту бюджету на 2023 рік | в терміни, визначені фінансовим управлінням виконавчого комітету Вараської міської ради | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 18. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних запитів до проєкту бюджету на 2023 рік на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | після виконання п.17 Плану заходів | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 19. | Проведення, у разі необхідності, погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік | у разі необхідності | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 20. | Забезпечення подання інформації, що міститься в бюджетних запитах до проєкту місцевого бюджету на 2023 рік, в ІАС «LOGICA» | По мірі можливості в робочому порядку | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 21. | Доопрацювання проєкту бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів виконавчого комітету Вараської міської ради | листопад 2022 року | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 22. | Підготовка проєкту рішення та подання проєкту бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік до виконавчого комітету Вараської міської ради | У строк, визначений чинним законодавством | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 23. | Розгляд та затвердження проєкту бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік на засіданні виконавчого комітету Вараської міської ради | У строк, визначений чинним законодавством | Виконавчий комітет Вараської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 24. | Подання інформації, що міститься в рішенні про бюджет громади на 2023 рік в ІАС «LOGICA» | після прийняття рішення | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |

Керуючий справами

виконавчого комітету	                                                                                            	                   Сергій ДЕНЕГА