Додаток 3

до розпорядження міського голови

30.05.2023 № 144-Род-23-4310

План-графік

Розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Вараської міської територіальної громади до 2030/2050 року

№4310-ПЛ-12-23

| № п/п | Етапи роботи | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Збір даних та складання базового кадастру викидів за визначеними секторами | 2024 р. | Управління безпеки та внутрішнього контролю |
| 2 | Опитування мешканців для оцінки впливу глобальної зміни клімату на мешканців Вараської МТГ | 2024 р. | Відділ інформаційної політики та комунікацій |
| 3 | Збір даних для оцінки ризиків та вразливостей громади, включаючи моделювання зміни клімату у довгостроковій перспективі | 2024 р. | Управління безпеки та внутрішнього контролю, департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва |
| 4 | Розробка заходів з пом’якшенням наслідків та адаптації змін клімату, а також цілей по скороченню викидів парникових газів | 2024 р. | Управління безпеки та внутрішнього контролю, департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва |
| 5 | Визначення можливих джерел фінансування проектів Плану дій | 2024 р. | Управління економіки та розвитку громади |
| 6 | Формування проекту документу та винесення на обговорення з громадськістю | 2024 р. | Департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва |
| 7 | Винесення проекту документу на затвердження сесії міської ради | 2024 р. | Департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва |

Міський голова							      Олександр МЕНЗУЛ