## Додаток 2
Додаток 2
до рішення міської ради
___________2019 року № ______
Завдання, заходи та строки виконання "Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об’єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"
Таблиця 1
№ з/п | Найменування заходу | Строки впровадження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн.
|  |  |  | Всього | в тому числі за роками
[5 empty] | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Житловий фонд
1 | Експертне обстеження ліфтів | 2020-2022 | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | 220.5 | 160 | 16.5 | 44
2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації ліфтів в (тому числі експертиза ПКД) |  |  | 326.7 | 254.6 | 20.1 | 52
3 | Позачерговий технічний огляд ліфтів |  |  | 79.6 | 57.6 | 6 | 16
4 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів |  |  | 22700 | 20000 | 900 | 1800
5 | Капітальний ремонт ліфтів |  |  | 4930 | 2170 | 660 | 2100
6 | Експертне обстеження ліфтів житлових будинків об'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків |  |  | 298.5 | 260 | 16.5 | 22
7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації ліфтів в (тому числі експертиза ПКД) житлових будинків об'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків |  |  | 450.9 | 404.8 | 20.1 | 26
8 | Позачерговий технічний огляд ліфтів житлових будинків об'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків | 2020-2022 | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | 107.6 | 93.6 | 6 | 8
9 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів житлових будинків об'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків |  |  | 32200 | 30400 | 900 | 900
10 | Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків об'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків |  |  | 6050 | 4340 | 660 | 1050
11 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків |  |  | 1335 | 390 | 455 | 490
12 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт міжпанельних швів житлових будинків |  |  | 1690 | 500 | 580 | 610
13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (утеплення фасадів) |  |  | 430 | 120 | 150 | 160
14 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт електричної мережі гуртожитків (м-н.Будівельників 1, 2, 3, м-н. Вараш 40, 42, 44) |  |  | 281.1 | 89 | 93.6 | 98.5
15 | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків |  |  | 32050.986 | 9517.86 | 10758.066 | 11775.06
16 | Капітальний ремонт швів житлових будинків |  |  | 35371.578 | 10771.86 | 11885.412 | 12714.306
17 | Капітальний ремонт гуртожитків (утеплення фасадів) |  |  | 24076.125 | 7550.913 | 8097.078 | 8428.134
18 | Капітальний ремонт житлових будинків (утеплення фасадів). | 2020-2022 | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | 21659.395 | 6972.547 | 7259.406 | 7427.442
19 | Капітальний ремонт електричної мережі гуртожитків (м-н.Будівельників 1, 2, 3, м-н. Вараш 40, 42, 44) |  |  | 5137.638 | 1566.246 | 1692.9 | 1878.492
20 | Капітальний ремонт індивідуального теплового пункту (ІТП) та трубопроводу холодного водопостачання (встановлення приладів обліку) у житлових будинках | 2020 |  | 28317.4 | 28317.4
Всього |  |  |  | 217713.022 | 123936.426 | 44176.662 | 49599.934
Мережі теплового та водопровідного господарства
21 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт каналізаційної мережі м.Вараш | 2020-2022 | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | 965.098 | 290.098 | 320 | 355
22 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопровідної мережі м.Вараш |  |  | 895.162 | 204.126 | 240.609 | 450.427
23 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію теплової мережі м.Вараш |  |  | 360.477 | 71.043 | 131.561 | 157.873
24 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію електрообладнання розподільчого устаткування в трансформаторних підстанціях каналізаційно-насосних станцій |  |  | 960 | 300 | 320 | 340
25 | Капітальний ремонт ділянок каналізаційної мережі |  |  | 6779.124 | 1554.96 | 2208.294 | 3015.87
26 | Реконструкція розподільчої теплової мережі системи теплопостачання | 2020-2022 | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | 44017.412 | 13632.409 | 14307.258 | 16077.745
27 | Реконструкція водопровідної мережі |  |  | 12132.45 | 3448.5 | 3893.67 | 4790.28
28 | Реконструкція електрообладнання розподільчого устаткування в трансформаторних підстанціях каналізаційно-насосних станцій |  |  | 3818.43 | 1090.98 | 1222.65 | 1504.8
Всього |  |  |  | 69928.153 | 20592.116 | 22644.042 | 26691.995
Утримання та ремонт доріг
29 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний(середній) ремонт асфальтобетонного покриття вулиць і доріг м.Вараш | 2020-2022 | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | 735 | 200 | 230 | 305
30 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиць і доріг м.Вараш |  |  | 2057.5 | 520 | 611 | 926.5
31 | Поточний(середній) ремонт асфальтобетонного покриття вулиць і доріг м.Вараш |  |  | 103600 | 28000 | 32500 | 43100
32 | Капітальний ремонт вулиць і доріг м.Вараш |  |  | 211700 | 55800 | 67800 | 88100
33 | Капітальний ремонт вулиць і доріг с.Заболоття |  |  | 45000 | 10000 | 15000 | 20000
Всього |  |  |  | 363092.5 | 94520 | 116141 | 152431.5
Адміністративні будівлі
34 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт громадського будинку Стоматологічної поліклініки за адресою: м.Вараш, м-н.Перемоги, 23/1 (КНП ВМР «Вараський ЦПМД») (утеплення фасадів, сантехніка, опалення ). | 2020-2022 | Управління містобудування архітектури та капітального будівництва | 203.5 | 59 | 69.5 | 75
35 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будинку для обслуговування жителів с.Заболоття (адміністративний будинок) (вікна, сантехнічні системи, утеплення фасадів) |  |  | 155 | 41 | 55 | 59
36 | Капітальний ремонт громадського будинку Стоматологічної поліклініки за адресою: м.Вараш, м-н.Перемоги, 23/1 (КНП ВМР «Вараський ЦПМД») (вікна, утеплення фасадів, сантехніка, опалення ). | 2020-2022 | Управління містобудування архітектури та капітального будівництва | 6612.342 | 1094.742 | 1680.36 | 3837.24
37 | Капітальний ремонт будинку для обслуговування жителів с.Заболоття (адміністративний будинок) |  |  | 4928.22 | 564.3 | 927.96 | 3435.96
Всього |  |  |  | 11899.062 | 1759.042 | 2732.82 | 7407.2
Культура та спорт
38 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивних та ігрових майданчиків | 2020-2022 | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | 161 | 45 | 51 | 65
39 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об`єктів інфраструктури парку м. Вараш |  |  | 270 | 70 | 95 | 105
40 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт Заболоттівського сільського будинку культури (вікна, утеплення фасаду, сантехнічні системи, електричні мережі) | 2020-2022 | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | 309.5 | 85 | 96.5 | 128
41 | Будівництво літньої сцени з благоустроєм прилеглої території та прив`язка пам`ятника Т.Г.Шевченку на площі Шевченка в м.Вараш Рівненської області | 2020 |  | 4491.862 | 4491.862
42 | Будівництво спортивних та ігрових майданчиків | 2020-2022 |  | 5672.228 | 1722.116 | 1852.797 | 2097.315
43 | Реконструкція об’єктів інфраструктури парку (громадського туалету з благоустроєм території парку) в м.Вараш Рівненської області |  |  | 5635.978 | 1442.1 | 1997.622 | 2196.256
44 | Капітальний ремонт Заболоттівського сільського будинку культури (покрівля, вікна, утеплення фасаду, сантехнічні системи, електричні мережі) | 2020-2022 |  | 6365.304 | 1511.07 | 1730.52 | 3123.714
Всього |  |  |  | 22905.872 | 9367.148 | 5823.439 | 7715.285
Заклади освіти
45 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкція закладів середньої загальної освіти (реконструкція покрівлі, утеплення зовнішніх стін, опорядження фасадів) | 2020-2022 | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | 1045 | 300 | 350 | 395
46 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкція закладів дошкільної освіти (реконструкція покрівлі, утеплення зовнішніх стін, опорядження фасадів) |  |  | 983 | 280 | 325 | 378
47 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію систем опалення та водопостачання закладів освіти | 2020-2022 | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | 1153 | 348 | 375 | 430
48 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладів позашкільної освіти( покрівля, вікна, утеплення фасаду, сантехнічні системи, електричні мережі) |  |  | 360 | 95 | 120 | 145
49 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладів середньої загальної освіти (заміна вікон і дверей) |  |  | 585 | 150 | 195 | 240
50 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (заміна вікон і дверей) |  |  | 515 | 135 | 170 | 210
51 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на прокладання пожежної сигналізації закладів середньої загальної освіти |  |  | 588 | 168 | 195 | 225
52 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на прокладання пожежної сигналізації закладів дошкільної освіти |  |  | 528 | 140 | 188 | 200
53 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво опорної школи №7 м Вараш Рівненської області | 2020 |  | 2150 | 2150
54 | Реконструкція закладів середньої загальної освіти (реконструкція покрівлі, утеплення зовнішніх стін, опорядження фасадів) | 2020-2022 |  | 64257.5 | 19870.5 | 20987 | 23400
55 | Реконструкція закладів дошкільної освіти (реконструкція покрівлі, утеплення зовнішніх стін, опорядження фасадів) | 2020-2022 | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | 50520 | 15700 | 16930 | 17890
56 | Реконструкція систем опалення та водопостачання закладів освіти |  |  | 12100 | 3400 | 4200 | 4500
57 | Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти |  |  | 4500 | 1000 | 1500 | 2000
58 | Капітальний ремонт закладів середньої загальної освіти (заміна вікон і дверей) |  |  | 25820 | 7690 | 8610 | 9520
59 | Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (заміна вікон і дверей) |  |  | 19600 | 5300 | 6700 | 7600
60 | Капітальний ремонт закладів середньої загальної освіти (заміна вікон і дверей) с.Заболоття |  |  | 2450 | 700 | 850 | 900
61 | Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (заміна вікон і дверей) с.Заболоття |  |  | 1320 | 400 | 430 | 490
62 | Прокладання пожежної сигналізації закладів середньої загальної освіти |  |  | 5900 | 1500 | 1900 | 2500
63 | Прокладання пожежної сигналізації закладів дошкільної освіти |  |  | 5350 | 1300 | 1700 | 2350
Всього |  |  |  | 199724.5 | 60626.5 | 65725 | 73373
Впровадження новітніх систем управління відходами
64 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Вараш Рівненської області" | 2020 | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | 1477.199 | 1477.199 | 0 | 0
65 | Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Вараш Рівненської області | 2020-2022 |  | 50000 | 10000 | 20000 | 20000
Всього |  |  |  | 51477.199 | 11477.199 | 20000 | 20000
Всього |  |  |  | 936740.308 | 322278.431 | 277242.963 | 337218.914
Міський голова Сергій АНОЩЕНКО

## Додаток 3
Додаток 3
до рішення міської ради
___________2019 року № ______
Очікувані результати виконання "Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об’єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"
Таблиця 2
№ з/п | Найменування завдання, заходу | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників
|  |  |  | усього | у тому числі за роками
[5 empty] | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Житловий фонд
1 | Експертне обстеження ліфтів | Кількість ліфтів | шт. | 43 | 32 | 3 | 8
2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації ліфтів в (тому числі експертиза ПКД) | Кількість ліфтів | шт. | 43 | 32 | 3 | 8
3 | Позачерговий технічний огляд ліфтів | Кількість ліфтів | шт. | 43 | 32 | 3 | 8
4 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів | Кількість ліфтів | шт. | 28 | 25 | 1 | 2
5 | Капітальний ремонт ліфтів | Кількість ліфтів | шт. | 15 | 7 | 2 | 6
6 | Експертне обстеження ліфтів житлових будинків об'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків | Кількість ліфтів | шт. | 59 | 52 | 3 | 4
7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації ліфтів в (тому числі експертиза ПКД) житлових будинків об'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків | Кількість ліфтів | шт. | 59 | 52 | 3 | 4
8 | Позачерговий технічний огляд ліфтів житлових будинків об'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків | Кількість ліфтів | шт. | 59 | 52 | 3 | 4
9 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів житлових будинків об'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків | Кількість ліфтів | шт. | 40 | 38 | 1 | 1
10 | Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків об'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків | Кількість ліфтів | шт. | 19 | 14 | 2 | 3
11 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків | Кількість | шт. | 26 | 8 | 9 | 9
12 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт міжпанельних швів житлових будинків | Кількість | шт. | 22 | 7 | 7 | 8
13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (утеплення фасадів) | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
14 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт електричної мережі гуртожитків (м-н.Будівельників 1, 2, 3, м-н. Вараш 40, 42, 44) | Кількість | шт. | 6 | 2 | 2 | 2
15 | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків | Кількість | шт. | 38 | 12 | 13 | 13
|  |  | м.2 | 36758 | 11540 | 12250 | 12968
16 | Капітальний ремонт швів житлових будинків | Кількість | шт. | 31 | 10 | 10 | 11
|  |  | м.п. | 38413 | 12870 | 12123 | 13420
17 | Капітальний ремонт гуртожитків (утеплення фасадів) | Кількість | ж.б | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | м.2 | 19584 | 6528 | 6528 | 6528
18 | Капітальний ремонт житлових будинків (утеплення фасадів) | Кількість | ж.б | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | м.2 | 14823 | 4953 | 5120 | 4750
19 | Капітальний ремонт електричної мережі гуртожитків (м-н.Будівельників 1, 2, 3, м-н. Вараш 40, 42, 44) | Кількість | ж.б | 6 | 2 | 2 | 2
|  |  | м.п. | 10645 | 3650 | 3420 | 3575
20 | Капітальний ремонт індивідуального теплового пункту (ІТП) та трубопроводу холодного водопостачання (встановлення приладів обліку) у житлових будинках | Кількість | шт. | 100 | 100
Мережі теплового та водопровідного господарства
21 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на напітальний ремонт каналізаційної мережі м.Вараш | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
22 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопровідної мережі м.Вараш | Кількість | шт. | 5 | 2 | 2 | 1
23 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію теплової мережі м.Вараш | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
24 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію електрообладнання розподільчого устаткування в трансформаторних підстанціях каналізаційно-насосних станцій | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
25 | Капітальний ремонт ділянок каналізаційної мережі | Довжина мереж | м.п. | 935 | 350 | 210 | 375
26 | Реконструкція розподільчої теплової мережі системи теплопостачання | Довжина мереж | м.п. | 2682 | 1252 | 740 | 690
27 | Реконструкція водопровідної мережі | Довжина мереж | м.п. | 2449 | 734 | 905 | 810
28 | Реконструкція електрообладнання розподільчого устаткування в трансформаторних підстанціях каналізаційно-насосних станцій | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
Утримання та ремонт доріг
29 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний(середній) ремонт асфальтобетонного покриття вулиць і доріг м.Вараш | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
30 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиць і доріг м.Вараш | Кількість | шт. | 18 | 4 | 2 | 12
31 | Поточний(середній) ремонт асфальтобетонного покриття вулиць і доріг м.Вараш | Об'єм робіт | м2 | 53119 | 11804 | 17706 | 23609
32 | Капітальний ремонт вулиць і доріг м.Вараш | Об'єм робіт | м2 | 118488 | 28569 | 34761 | 55158
33 | Капітальний ремонт вулиць і доріг с.Заболоття | Об'єм робіт | м2 | 29999 | 9230 | 10000 | 10769
Адміністративні будівлі
34 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт громадського будинку Стоматологічної поліклініки за адресою: м.Вараш, м-н.Перемоги, 23/1 (КНП ВМР «Вараський ЦПМД») (вікна, утеплення фасадів, сантехніка, опалення ). | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
35 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будинку для обслуговування жителів с.Заболоття (адміністративний будинок) (вікна, сантехнічні системи, утеплення фасадів) | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
36 | Капітальний ремонт громадського будинку Стоматологічної поліклініки за адресою: м.Вараш, м-н.Перемоги, 23/1 (КНП ВМР «Вараський ЦПМД») (вікна, утеплення фасадів, сантехніка, опалення ). | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
37 | Капітальний ремонт будинку для обслуговування жителів с.Заболоття (адміністративний будинок) | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
Всього |  |  |  | 12 | 4 | 4 | 4
Культура та спорт
38 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивних та ігрових майданчиків | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
39 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об`єктів інфраструктури парку м. Вараш | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
40 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт Заболоттівського сільського будинку культури (вікна, утеплення фасаду, сантехнічні системи, електричні мережі) | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
41 | Будівництво літньої сцени з благоустроєм прилеглої території та прив`язка пам`ятника Т.Г.Шевченку на площі Шевченка в м.Вараш Рівненської області | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
42 | Будівництво спортивних та ігрових майданчиків | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
43 | Реконструкція об’єктів інфраструктури парку (громадського туалету з благоустроєм території парку) в м.Вараш Рівненської області | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
44 | Капітальний ремонт Заболоттівського сільського будинку культури (покрівля, вікна, утеплення фасаду, сантехнічні системи, електричні мережі) | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
Заклади освіти
45 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкція закладів середньої загальної освіти (реконструкція покрівлі, утеплення зовнішніх стін, опорядження фасадів) | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
46 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкція закладів дошкільної освіти (реконструкція покрівлі, утеплення зовнішніх стін, опорядження фасадів) | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
47 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію систем опалення та водопостачання закладів освіти | Кількість | шт. | 6 | 2 | 2 | 2
49 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладів позашкільної освіти( покрівля, вікна, утеплення фасаду, сантехнічні системи, електричні мережі) | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
49 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладів середньої загальної освіти (заміна вікон і дверей) | Кількість | шт. | 6 | 2 | 2 | 2
50 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (заміна вікон і дверей) | Кількість | шт. | 6 | 2 | 2 | 2
51 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на прокладання пожежної сигналізації закладів середньої загальної освіти | Кількість | шт. | 6 | 2 | 2 | 2
52 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на прокладання пожежної сигналізації закладів дошкільної освіти | Кількість | шт. | 6 | 2 | 2 | 2
53 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво опорної школи №7 м Вараш Рівненської області | Кількість | шт. | 1 | 1
54 | Реконструкція закладів середньої загальної освіти (реконструкція покрівлі, утеплення зовнішніх стін, опорядження фасадів) | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
55 | Реконструкція закладів дошкільної освіти (реконструкція покрівлі, утеплення зовнішніх стін, опорядження фасадів) | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
56 | Реконструкція систем опалення та водопостачання закладів освіти | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
57 | Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
58 | Капітальний ремонт закладів середньої загальної освіти (заміна вікон і дверей) | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
59 | Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (заміна вікон і дверей) | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
60 | Капітальний ремонт закладів середньої загальної освіти (заміна вікон і дверей) с.Заболоття | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
61 | Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (заміна вікон і дверей) с.Заболоття | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
62 | Прокладання пожежної сигналізації закладів середньої загальної освіти | Кількість | шт. | 6 | 2 | 2 | 2
63 | Прокладання пожежної сигналізації закладів дошкільної освіти | Кількість | шт. | 6 | 2 | 2 | 2
Впровадження новітніх систем управління відходами
64 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Вараш Рівненської області" | Кількість | шт. | 1 | 1 | 0 | 0
65 | Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Вараш Рівненської області | Кількість | шт. | 3 | 1 | 1 | 1
Міський голова Сергій АНОЩЕНКО

## Додаток 4
Додаток 4
до рішення міської ради
___________2019 року № ______
Ресурсне забезпечення "Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об’єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"
Таблиця 3
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми, (тис.грн.)
| 2020 р. | 2021 р. | 2022 р.
Обсяг ресурсів, всього, в тому числі: | 322278.431 | 277242.963 | 337218.914 | 936740.308
Бюджет м.Вараш | 322278.431 | 277242.963 | 337218.914 | 936740.308
Інші бюджетні кошти | 0 | 0 | 0 | 0
Кошти не бюджетних джерел | 0 | 0 | 0 | 0
Міський голова Сергій АНОЩЕНКО

## Додаток 5
Додаток 5
до рішення міської ради
___________2019 року № ______
Напрямки діяльності та заходи "Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об’єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"
Таблиця 4
№ з/п | Найменування напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. |  |  |  | Очікувані результати
[5 empty] | Всього | по роках
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022
Житловий фонд
1 | Відновлення та ефективна експлуатація ліфтового господарства | Експертне обстеження ліфтів | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 220.5 | 160 | 16.5 | 44 | Забезпечення та покращення житлового фонду міста, запобігання аварійних ситуацій
2 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації ліфтів в (тому числі експертиза ПКД) |  |  | 326.7 | 254.6 | 20.1 | 52
3 |  | Позачерговий технічний огляд ліфтів |  |  | 79.6 | 57.6 | 6 | 16
4 |  | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів |  |  | 22700 | 20000 | 900 | 1800
5 |  | Капітальний ремонт ліфтів |  |  | 4930 | 2170 | 660 | 2100
6 | Відновлення та ефективна експлуатація ліфтового господарства | Експертне обстеження ліфтів житлових будинків об'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 298.5 | 260 | 16.5 | 22 | Забезпечення та покращення житлового фонду міста, запобігання аварійних ситуацій
7 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації ліфтів в (тому числі експертиза ПКД) житлових будинків об'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків |  |  | 450.9 | 404.8 | 20.1 | 26
8 |  | Позачерговий технічний огляд ліфтів житлових будинків об'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків |  |  | 107.6 | 93.6 | 6 | 8
9 |  | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів житлових будинків об'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків |  |  | 32200 | 30400 | 900 | 900
10 |  | Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків об'єднаннь співвласників багатоквартирних будинків | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 6050 | 4340 | 660 | 1050 | Забезпечення та покращення житлового фонду міста, запобігання аварійних ситуацій
11 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків |  |  | 1335 | 390 | 455 | 490
12 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт міжпанельних швів житлових будинків |  |  | 1690 | 500 | 580 | 610
13 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (утеплення фасадів) |  |  | 430 | 120 | 150 | 160
14 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт електричної мережі гуртожитків (м-н.Будівельників 1, 2, 3, м-н. Вараш 40, 42, 44) |  |  | 281.1 | 89 | 93.6 | 98.5
15 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 32050.986 | 9517.86 | 10758.066 | 11775.06 | Забезпечення та покращення житлового фонду міста, запобігання аварійних ситуацій
16 |  | Капітальний ремонт швів житлових будинків |  |  | 35371.578 | 10771.86 | 11885.412 | 12714.306
17 |  | Капітальний ремонт гуртожитків (утеплення фасадів) |  |  | 24076.125 | 7550.913 | 8097.078 | 8428.134
18 |  | Капітальний ремонт житлових будинків (утеплення фасадів). |  |  | 21659.395 | 6972.547 | 7259.406 | 7427.442
19 |  | Капітальний ремонт електричної мережі гуртожитків (м-н.Будівельників 1, 2, 3, м-н. Вараш 40, 42, 44) |  |  | 5137.638 | 1566.246 | 1692.9 | 1878.492
20 |  | Капітальний ремонт індивідуального теплового пункту (ІТП) та трубопроводу холодного водопостачання (встановлення приладів обліку) у житлових будинках |  |  | 28317.4 | 28317.4
Всього |  |  |  |  | 217713.022 | 123936.426 | 44176.662 | 49599.934
Мережі теплового та водопровідного господарства
21 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Виготовлення проектно-кошторисної документації на напітальний ремонт каналізаційної мережі м.Вараш | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 965.098 | 290.098 | 320 | 355 | Забезпечення та покращення житлового фонду міста, запобігання аварійних ситуацій
22 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопровідної мережі м.Вараш |  |  | 895.162 | 204.126 | 240.609 | 450.427
23 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію теплової мережі м.Вараш | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 360.477 | 71.043 | 131.561 | 157.873 | Забезпечення та покращення житлового фонду міста, запобігання аварійних ситуацій
24 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію електрообладнання розподільчого устаткування в трансформаторних підстанціях каналізаційно-насосних станцій |  |  | 960 | 300 | 320 | 340
25 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт ділянок каналізаційної мережі |  |  | 6779.124 | 1554.96 | 2208.294 | 3015.87
26 | Реконструкція | Реконструкція розподільчої теплової мережі системи теплопостачання |  |  | 44017.412 | 13632.409 | 14307.258 | 16077.745
27 |  | Реконструкція водопровідної мережі |  |  | 12132.45 | 3448.5 | 3893.67 | 4790.28
28 | Реконструкція | Реконструкція електрообладнання розподільчого устаткування в трансформаторних підстанціях каналізаційно-насосних станцій | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 3818.43 | 1090.98 | 1222.65 | 1504.8 | Забезпечення та покращення житлового фонду міста, запобігання аварійних ситуацій
Всього |  |  |  |  | 69928.153 | 20592.116 | 22644.042 | 26691.995
Утримання та ремонт доріг
29 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний(середній) ремонт асфальтобетонного покриття вулиць і доріг м.Вараш | Управління містобудування архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 735 | 200 | 230 | 305 | Покращення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг та тротуарів
30 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиць і доріг м.Вараш |  |  | 2057.5 | 520 | 611 | 926.5
31 | Поточний ремонт | Поточний(середній) ремонт асфальтобетонного покриття вулиць і доріг м.Вараш |  |  | 103600 | 28000 | 32500 | 43100
32 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт вулиць і доріг м.Вараш |  |  | 211700 | 55800 | 67800 | 88100 | Покращення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг та тротуарів
33 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт вулиць і доріг с.Заболоття |  |  | 45000 | 10000 | 15000 | 20000
Всього |  |  |  |  | 363092.5 | 94520 | 116141 | 152431.5
Адміністративні будівлі
34 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний(середній) ремонт асфальтобетонного покриття вулиць і доріг | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 203.5 | 59 | 69.5 | 75 | Сприятиме збереженню конструкцій будівлі
35 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиць і доріг |  |  | 155 | 41 | 55 | 59
36 | Поточний ремонт | Поточний(середній) ремонт асфальтобетонного покриття вулиць і доріг |  |  | 6612.342 | 1094.742 | 1680.36 | 3837.24
37 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт вулиць і доріг м.Вараш |  |  | 4928.22 | 564.3 | 927.96 | 3435.96 | Сприятиме збереженню конструкцій будівлі
Всього |  |  |  |  | 11899.062 | 1759.042 | 2732.82 | 7407.2
Культура та спорт
38 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивних та ігрових майданчиків | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 161 | 45 | 51 | 65 | Дозволить покращити інфраструктуру міста
39 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об`єктів інфраструктури парку м. Вараш |  |  | 270 | 70 | 95 | 105
40 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт Заболоттівського сільського будинку культури (вікна, утеплення фасаду, сантехнічні системи, електричні мережі) |  |  | 309.5 | 85 | 96.5 | 128 | Виконання робіт по капітальному ремонту сприятиме збереженню конструкцій будівелі
41 | Будівництво | Будівництво літньої сцени з благоустроєм прилеглої території та прив`язка пам`ятника Т.Г.Шевченку на площі Шевченка в м.Вараш Рівненської області |  |  | 4491.862 | 4491.862 |  |  | Дозволить покращити інфраструктуру міста
42 | Будівництво | Будівництво спортивних та ігрових майданчиків | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 5672.228 | 1722.116 | 1852.797 | 2097.315 | Дозволить покращити інфраструктуру міста
43 | Реконструкція | Реконструкція об’єктів інфраструктури парку (громадського туалету з благоустроєм території парку) в м.Вараш Рівненської області |  |  | 5635.978 | 1442.1 | 1997.622 | 2196.256
44 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт Заболоттівського сільського будинку культури (покрівля, вікна, утеплення фасаду, сантехнічні системи, електричні мережі) |  |  | 6365.304 | 1511.07 | 1730.52 | 3123.714 | Виконання робіт по капітальному ремонту сприятиме збереженню конструкцій будівелі
Всього |  |  |  |  | 22905.872 | 9367.148 | 5823.439 | 7715.285
Заклади освіти
45 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкція закладів середньої загальної освіти (реконструкція покрівлі, утеплення зовнішніх стін, опорядження фасадів) | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 1045 | 300 | 350 | 395 | Виконання робіт сприятиме збереженню конструкцій будівелі
46 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкція закладів дошкільної освіти (реконструкція покрівлі, утеплення зовнішніх стін, опорядження фасадів) | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 983 | 280 | 325 | 378 | Виконання робіт сприятиме збереженню конструкцій будівелі
47 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію систем опалення та водопостачання закладів освіти |  |  | 1153 | 348 | 375 | 430
48 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладів позашкільної освіти( покрівля, вікна, утеплення фасаду, сантехнічні системи, електричні мережі) |  |  | 360 | 95 | 120 | 145
49 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладів середньої загальної освіти (заміна вікон і дверей) | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 585 | 150 | 195 | 240 | Виконання робіт сприятиме збереженню конструкцій будівелі
50 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (заміна вікон і дверей) |  |  | 515 | 135 | 170 | 210
51 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на прокладання пожежної сигналізації закладів середньої загальної освіти |  |  | 588 | 168 | 195 | 225
52 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на прокладання пожежної сигналізації закладів дошкільної освіти |  |  | 528 | 140 | 188 | 200
53 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво опорної школи №7 м Вараш Рівненської області |  |  | 2150 | 2150
54 | Реконструкція | Реконструкція закладів середньої загальної освіти (реконструкція покрівлі, утеплення зовнішніх стін, опорядження фасадів) | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 64257.5 | 19870.5 | 20987 | 23400 | Виконання робіт сприятиме збереженню конструкцій будівелі
55 |  | Реконструкція закладів дошкільної освіти (реконструкція покрівлі, утеплення зовнішніх стін, опорядження фасадів) |  |  | 50520 | 15700 | 16930 | 17890
56 |  | Реконструкція систем опалення та водопостачання закладів освіти |  |  | 12100 | 3400 | 4200 | 4500
57 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти |  |  | 4500 | 1000 | 1500 | 2000
58 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт закладів середньої загальної освіти (заміна вікон і дверей) |  |  | 25820 | 7690 | 8610 | 9520
59 |  | Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (заміна вікон і дверей) |  |  | 19600 | 5300 | 6700 | 7600
60 |  | Капітальний ремонт закладів середньої загальної освіти (заміна вікон і дверей) с.Заболоття |  |  | 2450 | 700 | 850 | 900
61 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (заміна вікон і дверей) с.Заболоття |  |  | 1320 | 400 | 430 | 490
62 | Капітальний ремонт | Прокладання пожежної сигналізації закладів середньої загальної освіти | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 5900 | 1500 | 1900 | 2500 | Сприятиме збереженню здоров’ю та життю людей
63 |  | Прокладання пожежної сигналізації закладів дошкільної освіти |  |  | 5350 | 1300 | 1700 | 2350
Всього |  |  |  |  | 199724.5 | 60626.5 | 65725 | 73373
Впровадження новітніх систем управління відходами
64 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Вараш Рівненської області" | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 1477.199 | 1477.199 | 0 | 0 | Впровадження новітніх систем управління відходами
65 | Реконструкція | Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Вараш Рівненської області |  |  | 50000 | 10000 | 20000 | 20000
Всього |  |  |  |  | 51477.199 | 11477.199 | 20000 | 20000
Всього |  |  |  |  | 936740.308 | 322278.431 | 277242.963 | 337218.914
Міський голова Сергій АНОЩЕНКО