ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту рішення Вараської міської ради  «Про внесення змін до Комплексної програми розвитку

цивільного захисту  Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки №1400-ПР-02,

затвердженої рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №31»

Очікувані результати виконання Комплексної програми цивільного захисту

Вараської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки

Таблиця 1

| № п/п | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРОПОНУЄТЬСЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування завдання, заходу | Строки впровадження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу (тис.грн.) |  |  |  |  |  | Найменування завдання, заходу | Строки впровадження | Орієнтовна вартість заходу (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  | Всього | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Утримання захисних споруд цивільного захисту | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (Управління безпеки та внутрішнього контролю) | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Утримання захисних споруд цивільного захисту | 2021-2025 | 750 | 100 | 350 | 100 | 100 | 100 |

| № п/п | Найменування завдання, заходу | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |  | ПРОПОНУЄТЬСЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників |  |  |  |  |  | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього |  | У тому числі за роками |  |  |  |  |  | усього | У тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Утримання захисних споруд цивільного захисту | Проведення обстеження, очищення та ремонт споруд цивільного захисту (сховищ та протирадіаційних укриттів) | шт. | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Проведення обстеження, очищення та ремонт споруд цивільного захисту(сховищ та протирадіаційних укриттів). Внесок співвласника щодо утримання багатоквартирного будинку | шт. | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Таблиця 2

Таблиця 3

| ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  | ПРОПОНУЄТЬСЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми (тис. грн.) | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми (тис. грн.) |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, в тому числі, тис.грн. | 6991,0 | 3004,0 | 2574,0 | 2534,0 | 2564,0 | 17 667,0 | Обсяг ресурсів, всього, в тому числі, тис.грн. | 6991,0 | 3254,0 | 2574,0 | 2534,0 | 2564,0 | 17 917,0 |
| Місцевий бюджет, тис. грн | 6991,0 | 3004,0 | 2574,0 | 2534,0 | 2564,0 | 17 667,0 | Місцевий бюджет, тис. грн | 6991,0 | 3254,0 | 2574,0 | 2534,0 | 2564,0 | 17 917,0 |
| Інші бюджетні кошти | - | - | - | - | - | - | Інші бюджетні кошти | - | - | - | - | - | - |
| Кошти не бюджетних джерел | По факту надходжень |  |  |  |  |  | Кошти не бюджетних джерел | По факту надходжень |  |  |  |  |  |

Таблиця 4

| № з/п | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  | ПРОПОНУЄТЬСЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напрями діяльності | Перелік заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування |  | Очікувані результати | Напрями діяльності | Перелік заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування |  | Очікувані результати |
|  |  |  |  |  | всього | У тому числі за роками |  |  |  |  |  | всього | У тому числі за роками |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 |
| 12 | Впровадження інженерно-технічних вимог цивільного захисту, забезпечення захисту населення в захисних спорудах цивільного захисту | Утримання захисних споруд цивільного захисту | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | Місцевий бюджет | 500,0 | 100,0 | Проведення поточних та капітальних ремонтів захисних споруд | Впровадження інженерно-технічних вимог цивільного захисту, забезпечення захисту населення в захисних спорудах цивільного захисту | Утримання захисних споруд цивільного захисту | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | Місцевий бюджет | 750,0 | 350,0 | Проведення поточних та капітальних ремонтів захисних споруд |
| 19 | Всього по програмі |  |  |  | 17667,0 | 3004,0 |  | Всього по програмі |  |  |  | 17917,0 | 3254,0 |  |

Начальник відділу цивільного захисту населення

управління безпеки та внутрішнього контролю 							Анатолій ТОНКОШКУРИЙ