## Аркуш1
Порівняльна таблиця до проєкту рішення Вараської міської ради
Про внесення змін до Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки № 4300-ПР-8
В пункті 6 паспорту Програми додати учасниками програми: КП "МЕМ", Рівненська ОДА, видалити КП "Агентство нерухомості "Перспектива". В пунктах 9, 9.1 паспорту Програми загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми замінити на 784 774,297 тис. грн, в т.ч., на 2025 рік змінити на 213 251,963 тис. грн. У третьому реченні четвертого абзацу розділу 1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма, після слів утримання доріг додати текст ...(в т. ч. доріг загального користування місцевого значення на території Рівненської області в межах Вараської міської територіальної громади)...
Завдання, заходи та строки виконання Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки
Таблиця 1
№ з/п | Найменування заходу | Строки впровадження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн. | [5 empty] | Найменування заходу | Строки впровадження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн.
|  |  |  | рішення міської ради від від 15.12.2020 №41, зі змінами | [8 empty] | Проєкт рішення міської ради
|  |  |  | всього | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  | всього | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1. Благоустрій територій | [9 empty] | 1. Благоустрій територій
1.3 | Утримання озеленення територій та об'єктів благоустрою (в т. ч. організація суспільно-кориcних робіт) | 2021-2025 | КП "Благоустрій" ВМР, ДКТМС ВК ВМР, КП "УК "ЖКС" ВМР, КНП ВМР "ВБЛ" | 57037.171 | 6385.254 | 9212.743 | 12313.065 | 17836.759 | 11289.35 | Утримання озеленення територій та об'єктів благоустрою (в т. ч. організація суспільно-кориcних робіт) | 2021-2025 | КП "Благоустрій" ВМР, ДКТМС ВК ВМР, КП "УК "ЖКС" ВМР, КНП ВМР "ВБЛ" | 63171.047 | 6385.254 | 9212.743 | 12313.065 | 17836.759 | 17423.226 | З метою забезпечення належного утримання озеленення території Вараської МТГ та об’єктів благоустрою (+6133,876 тис.грн) | 6133.876
1.4 | Утримання доріг | 2021-2025 | КП "Благоустрій" ВМР | 182271.872 | 25213.501 | 32307.121 | 40607.752 | 44064.128 | 40079.37 | Утримання доріг | 2021-2025 | КП "Благоустрій" ВМР | 193917.496 | 25213.501 | 32307.121 | 40607.752 | 44064.128 | 51724.994 | З метою забезпечення належного утримання доріг, тротуарів та пішохідних доріжок Вараської МТГ (+11645,624 тис.грн) | 11645.624
1.11 | Відсутній захід | [8 empty] | Ліквідація небезпечних видів рослин на території Вараської міської територіальної громади | 2025 | КП "Благоустрій" ВМР | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | З метою боротьби та запобігання стрімкого поширення борщівника Сосновського. Борщівник Сосновського - небезпечна, отруйна і дикоросла багаторічна рослина, яка завдяки потужній наземній масі, витісняє місцеві види не лише трав’яних, а й деревних порід з території і не дає їм розвиватись. Особливістю рослини є те, що зелена маса борщівника Сосновського містить фурокумарин, що спричиняє опіки, викликає дерматити, особливо при попаданні на місце опіку сонячних променів. (+100,000 тис.грн) | 100
1.12 | Відсутній захід | [8 empty] | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Рівненської області в межах Вараської міської територіальної громади | 2025 | ДЖКГМБ ВК ВМР, Рівненська ОДА | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | З метою забезпечення в І кварталі 2025 року безперебійного та безпечного дорожнього руху, в тому числі протягом зимового періоду 2025 року, забезпечення проїзду аварійно-рятувальних служб, а також безпеки руху на маршрутах шкільних автобусів тощо у зв’язку з відсутністю субвенцій з державного бюджету в 2025 році місцевим бюджетам на фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і експлуатаційним утриманням доріг загального користування місцевого значення Рівненської області. (+700,000 тис.грн) | 700
Всього по розділу |  |  |  | 379368.644 | 49062.024 | 71607.407 | 80120.724 | 91784.904 | 86793.585 | Всього по розділу |  |  | 397948.144 | 49062.024 | 71607.407 | 80120.724 | 91784.904 | 105373.085 |  | 18579.5
2. Безпека дорожнього руху | [9 empty] | 2. Безпека дорожнього руху
2.6 | Встановлення сповільнювачів руху автотранспорту | 2021-2025 | КП "Благоустрій" ВМР, ДЖКГМБ ВК ВМР | 2330 | 300 | 380 | 500 | 550 | 600 | Встановлення сповільнювачів руху автотранспорту | 2021-2025 | КП "Благоустрій" ВМР, ДЖКГМБ ВК ВМР | 3910 | 300 | 380 | 500 | 550 | 2180 | З метою забезпечення безпеки руху пішоходів та транспорту на автомобільних дорогах м. Вараш, враховуючи рішення ВК ВМР від 26.09.23 №397-РВ-23, від 18.07.23 №276-РВ-23 (+1580,000 грн) | 1580
Всього по розділу |  |  |  | 107046.281 | 12300 | 13503.112 | 35500 | 26723.169 | 19020 | Всього по розділу |  |  | 108626.281 | 12300 | 13503.112 | 35500 | 26723.169 | 20600
3. Поводження з відходами | [9 empty] | 3. Поводження з відходами
3.1 | Придбання контейнерів для сміття | 2021-2025 | КП "Благоустрій" ВМР, КП "ЖКС" ВМР | 1750 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | Придбання контейнерів для сміття | 2021-2025 | КП "Благоустрій" ВМР, КП "УК "ЖКС" ВМР, ДЖКГМБ ВК ВМР | 3310 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1910 | З метою розміщення необхідної кількості контейнерів в сільських населених пунктах громади для забезпечення умов надання послуги з управління побутовими відходами, а саме збирання побутових відходів. В розрізі старостинських округів (191 шт.): Більськовільський - 49 шт., Озерецький - 11 шт., Мульчицький - 42 шт., Собіщицький - 22 шт., Сопачівський - 45 шт., Старорафалівський - 22 шт. (+1560,000 тис.грн) | 1560
3.5 | Відсутній захід | [8 empty] | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ у Вараській міській територіальній громаді | 2025 | ДЖКГМБ ВК ВМР, КП «Благоустрій» ВМР | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | В рамках заходу планується виконання робіт з впорядкування засмічених територій, приведення їх до належного стану (+240,000 тис.грн) | 240
Всього по розділу |  |  |  | 2195 | 450 | 550 | 350 | 495 | 350 | Всього по розділу |  |  | 3995 | 450 | 550 | 350 | 495 | 2150 |  | 1800
4. Забезпечення потреб споживачів у питній воді нормативної якості | [9 empty] | 4. Забезпечення потреб споживачів у питній воді нормативної якості
4.3 | Проведення повторної геолого-економічної оцінки Чудлинського родовища | 2023-2025 | КП "ВТВК" ВМР | 1172.346 | 0 | 0 | 779.85 | 193.056 | 199.44 | Проведення повторної геолого-економічної оцінки Чудлинського родовища | 2023-2025 | КП "ВТВК" ВМР | 1665.646 | 0 | 0 | 779.85 | 193.056 | 692.74 | З метою проведення державної експертизи звіту (геолого-економічна оцінка запасів Чудлинського родовища) Державною комісією України по запасах корисних копалин (+493,300 тис.грн)
Всього по розділу |  |  |  | 40332.805 | 3281.6 | 16603.69 | 11955.019 | 4093.056 | 4399.44 |  |  |  | 40826.105 | 3281.6 | 16603.69 | 11955.019 | 4093.056 | 4892.74 |  | 493.3
6. Підтримка розвитку комунальних підприємств | [9 empty] | 6. Підтримка розвитку комунальних підприємств | [8 empty] | КП «Благоустрій» ВМР потребує: катка дорожнього (1 шт.) – 2 800,000 тис. грн; автогрейдера (1 шт.) – 6 500,000 тис. грн; тракторів (3 шт.) – 2 160,000 тис. грн; відвалів (3 шт.) – 195,000 тис. грн; щіток комунальних дорожніх (3 шт.) – 255,000 тис. грн; тракторних причепів (3 шт.) – 909,600 тис. грн. КП «ВТВК» ВМР потребує: автокрана (1 шт.) – 9 102,000 тис. грн; сміттєвозів (2 шт.) – 9 940,000 тис. грн; міні-навантажувача (1 шт.) – 2 984,000 тис. грн. КП «УК «ЖКС» ВМР потребує: сміттєвозів (3 шт.) - 16 780,000 тис. грн. КП «МЕМ» потребує: аварійної майстерні (1 шт.) - 3 560,700 тис. грн (+43676,3 тис.грн) | 43676.3
6.1 | Впровадження сучасних технологій (придбання спецтехніки, спецобладнання і т. д.) з внесенням в статутний капітал | 2021-2025 | КП «Благоустрій» ВМР, КП «УК «ЖКС» ВМР, КП «ВТВК» ВМР | 93115.72 | 20371.6 | 13098.75 | 27850 | 20195.37 | 11600 | Впровадження сучасних технологій (придбання спецтехніки, спецобладнання і т. д.) з внесенням в статутний капітал | 2021-2025 | КП «Благоустрій» ВМР, КП «УК «ЖКС» ВМР, КП «ВТВК» ВМР, КП "МЕМ" | 136792.02 | 20371.6 | 13098.75 | 27850 | 20195.37 | 55276.3
6.5 | Надання безповоротної фінансової підтримки комунальним підприємствам Вараської міської ради | 2024 | КП "МЕМ" | 1783.3 | 0 | 0 | 0 | 1783.3 | 0 | Надання безповоротної фінансової підтримки комунальним підприємствам Вараської міської ради | 2024-2025 | КП "МЕМ" КП "ВТВК" ВМР | 14770.638 | 0 | 0 | 0 | 1783.3 | 12987.338 | Для забезпечення стабільної роботи електричних мереж міста, які обслуговує КП «МЕМ», зниження ризиків тривалих відключень електропостачання об’єктів критичної інфраструктури та населення (6204,028 тис.грн) Для забезпечення безперебійної діяльності КП «ВТВК» ВМР та сталого проходження опалювального сезону (6783,310 тис. грн) (+12987,338) | 12987.338
Всього по розділу |  |  |  | 128810.427 | 24165.6 | 17657.75 | 32941.841 | 38236.236 | 15809 | Всього за розділу |  |  | 185474.065 | 24165.6 | 17657.75 | 32941.841 | 38236.236 | 72472.638 |  | 56663.638
Всього по Програмі |  |  |  | 705657.859 | 103535.624 | 131524.751 | 167799.594 | 168662.365 | 134135.525 | Всього по Програмі |  |  | 784774.297 | 103535.624 | 131524.751 | 167799.594 | 168662.365 | 213251.963 | Всього додається 79116,438 тис.грн | 79116.438
Вищезазначені зміни також вносяться в розділ 5. Напрямки діяльності та заходи Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки
Очікувані результати виконання Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки
Таблиця 2
№ з/п | Найменування завдання, заходу | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників | [5 empty] | Найменування завдання, заходу | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників
|  |  |  | рішення міської ради від від 15.12.2020 №41, зі змінами | [8 empty] | Проєкт рішення міської ради
|  |  |  | Всього | в тому числі за роками | [7 empty] | Всього | в тому числі за роками
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1. Благоустрій територій | [9 empty] | 1. Благоустрій територій
| Утримання вуличного освітлення | Протяжність мереж | км | 403.45 | 79.94 | 79.94 | 81.19 | 81.19 | 81.19 | Утримання вуличного освітлення | Протяжність мереж | км | 405.35 | 79.94 | 79.94 | 81.19 | 81.19 | 83.09 | Збільшилася протяжність у зв'язку з влаштуванням вуличного освітлення: у 2023 - с. Ст. Рафалівка - 0,7 км, с. Собіщиці - 0,7 км, м. Вараш, вул. Соборна - 0,195 км, м. Вараш, пр-кт Шевченка - 0,055 км; у 2024 - с. Заболоття- 0,250 км
|  | Лічильники | шт. | 380 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |  | Лічильники | шт. | 381 | 70 | 70 | 80 | 80 | 81 | У 2023 встановлено на фортифікаційних спорудах - 2 шт., зменшилося на 1 шт. у 2024 у зв'язку з передачою КП «Перспектива ВМР
|  | Щитки вуличного освітдення | шт. | 380 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |  | Щитки вуличного освітдення | шт. | 379 | 70 | 70 | 80 | 80 | 79 | Зменшилося на 1 шт. у 2024 у зв'язку з передачою КП «Перспектива ВМР
|  | Світлоточки | шт. | 15661 | 3044 | 3044 | 3191 | 3191 | 3191 |  | Світлоточки | шт. | 15711 | 3044 | 3044 | 3191 | 3191 | 3241 | У 2023 встановлено у с. Ст. Рафалівка, с. Собіщиці, м. Вараш: вул. Соборна, пр-кт Шевченка - 43 шт. У 2024 встановлено у с. Заболоття - 7 шт.
| Утримання озеленення територій та об'єктів благоустрою (в т. ч. організація суспільно-кориcних робіт) | К-ть урн, баків | шт. | 315 | 315 |  |  |  |  | Утримання озеленення територій та об'єктів благоустрою (в т. ч. організація суспільно-кориcних робіт) | К-ть урн, баків | шт. | 647 | 315 |  |  |  | 332 | Уточнена інформація за результатами внутрішньої інвентаризації. Урни - 300 шт. Баки (контейнери) – 32 шт.
|  | К-ть об'єктів благоустрою | шт. | 48 | 48 | [5 empty] | К-ть об'єктів благоустрою | шт. | 146 | 48 |  |  |  | 98 | Уточнена інформація за результатами внутрішньої інвентаризації Дитячі та спортивні ігрові майданчики – 86 шт. Пам’ятні знаки, скульптури та ін. об’єкти – 12 шт.
|  | Площі: квітників, теплиці, розплідника, утримання парку в р-ні НТЦ, лісу "Ювілейний", Брусилівської гори, міжквартальних зелених територій | тис.м2 | 2340.94 | 390.956 | 390.956 | 519.676 | 519.676 | 519.676 |  | Площі: квітників, теплиці, розплідника, утримання парку в р-ні НТЦ, лісу "Ювілейний", Брусилівської гори, міжквартальних зелених територій | тис.м² | 2077.347 | 390.956 | 390.956 | 519.676 | 519.676 | 256.083 | Уточнена інформація за результатами внутрішньої інвентаризації. Квітники - 11312,1 м² Теплиці - 271 м² (139 м² + 132 м²) Розплідники: 4580 м² = 4500 м² + 80 м² (база «Благоустрій», біля теплиці) Парк в р-ні НТЦ - 44000 м², Ліс «Ювілейний» - 33200 м², міжквартальні території - 128720 м², газони до АТЦ - 34000 м², (Брусилівська гора - 300000 м² згідно з рішенням Вараської міської ради від 07.08.2024 № 2348-РР-VІІІ «Про передачу земельних ділянок в постійне користування ДСГП «Ліси України» не обслуговується КП «Благоустрій» ВМР)
1.5 | Облаштування та утримання кладовищ | Площа | га | 138.22 | 30.37 | 30.37 | 24.26 | 28.96 | 28.96 | Облаштування та утримання кладовищ | Площа | га | 142.92 | 30.37 | 30.37 | 24.26 | 28.96 | 28.96 | Приведено у відповідність значення показника "Всього"
|  | Надгробки | шт. | 60 | 10 |  |  | 20 | 30 |  | Надгробки | шт. | 64 | 10 |  |  | 20 | 34 | У зв’язку зі збільшенням кількості похованих захисників України на Алеї Героїв Старорафалівського кладовища протягом грудня 2024 року (+ 2 шт.) та кладовищах в с. Озерці та с. Сопачів (+ 2 шт.)
1.11 | Відсутній захід | [8 empty] | Ліквідація небезпечних видів рослин на території Вараської міської територіальної громади | Кількість послуг | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.12 | Відсутній захід | [8 empty] | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Рівненської області в межах Вараської міської територіальної громади | Протяжність доріг | км | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | Протяжність доріг загального користування місцевого значення на території Рівненської області в межах ВМТГ
2. Безпека дорожнього руху | [9 empty] | 2. Безпека дорожнього руху
| Встановлення сповільнювачів руху автотранспорту | Кількість | шт. | 1810 | 210 | 400 | 400 | 400 | 400 | Встановлення сповільнювачів руху автотранспорту | Кількість | шт. | 1698 | 210 | 400 | 400 | 400 | 288
3. Поводження з відходами | [9 empty] | 3. Поводження з відходами
3.1 | Придбання контейнерів для сміття | Кількість | шт. | 330 | 165 | 0 | 55 | 55 | 55 | Придбання контейнерів для сміття | Кількість | шт. | 466 | 165 | 0 | 55 | 55 | 191 | В розрізі старостинських округів (191 шт.): Більськовільський - 49 шт., Озерецький - 11 шт., Мульчицький - 42 шт., Собіщицький - 22 шт., Сопачівський - 45 шт., Старорафалівський - 22 шт.
3.5 | Відсутній захід | [8 empty] | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ у Вараській міській територіальній громаді | Кількість послуг | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
6. Підтримка розвитку комунальних підприємств | [9 empty] | 6. Підтримка розвитку комунальних підприємств
6.1 | Впровадження сучасних технологій (придбання спецтехніки, спецобладнання і т. д.) з внесенням в статутний капітал | Кількість | шт. | 119 | 32 | 32 | 22 | 16 | 17 | Впровадження сучасних технологій (придбання спецтехніки, спецобладнання і т. д.) з внесенням в статутний капітал | Кількість | шт. | 124 | 32 | 32 | 22 | 16 | 22 | каток дорожній (1 шт.) автогрейдер (1 шт.) трактор (3 шт.) відвал (3 шт.) щітка комунальна дорожня (3 шт.) тракторний причеп (3 шт.) автокран (1 шт.) сміттєвоз (5 шт.) міні-навантажувач (1 шт.) аварійна майстерня (1 шт.)
6.5 | Надання безповоротної фінансової підтримки комунальним підприємствам Вараської міської ради | Кількість підприємств | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Надання безповоротної фінансової підтримки комунальним підприємствам Вараської міської ради | Кількість підприємств | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | КП "МЕМ", КП "ВТВК" ВМР
Ресурсне забезпечення Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки
Таблиця 3
Обсяг коштів, які пропонується залучити на викоонання програми |  |  |  | Етапи виконання Програми, роки |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми, (тис. грн) | Обсяг коштів, які пропонується залучити на викоонання програми |  |  | Етапи виконання Програми, роки |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми, (тис. грн)
|  |  |  | рішення міської ради від від 15.12.2020 №41, зі змінами | [8 empty] | Проєкт рішення міської ради
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обсяг ресурсів, всього, в тому числі |  |  |  | 103535.624 | 131524.751 | 167799.594 | 168662.365 | 134135.525 | 705657.859 | Обсяг ресурсів, всього, в тому числі |  |  | 103535.624 | 131524.751 | 167799.594 | 168662.365 | 213251.963 | 784774.297
Бюджет Вараської міської територіальної громади |  |  |  | 103535.624 | 131524.751 | 167799.594 | 168662.365 | 134135.525 | 705657.859 | Бюджет Вараської міської територіальної громади |  |  | 103535.624 | 131524.751 | 167799.594 | 168662.365 | 213251.963 | 784774.297
Інші бюджетні кошти |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Інші бюджетні кошти |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кошти не бюджетних джерел |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не бюджетних джерел |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0