Додаток 2 до рішення міської ради 25 червня 2021 року №515

Завдання, заходи та строки  виконання Програми

Таблиця 1

| № з/п | Найменування заходу | Строки впровадження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього |  | в тому числі за роками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 1. Покращення бізнес клімату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сприяння функціонуванню Агенції розвитку Вараської громади | 2021-2025 роки | Управління економіки та розвитку громади, громадські організації підприємців та бізнес-асоціації Вараської МТГ, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при міському голові, Агенція розвитку Вараської громади | 1 100,0 |  |  |  | 1 100,0 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Забезпечення реалізації в громаді державної регуляторної політики | 2021-2025 роки | Управління економіки та розвитку громади, структурні підрозділи виконавчого комітету Вараської міської ради, ГО підприємців та бізнес-асоціації Вараської МТГ, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при міському голові, Агенція розвитку Вараської громади | В межах фінансування виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Забезпечення якісного надання адміністративних послуг суб’єктам малого та середнього підприємництва через Центр надання адміністративних послуг. | 2021-2025 роки | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» департаменту соціального захисту та гідності (далі - ЦНАП) | В межах фінансування виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведення урочистостей з нагоди Дня працівників побутового обслуговування населення, Дня підприємця та Дня торгівлі | Березень та вересень щороку | Управління економіки та розвитку громади, ГО підприємців та бізнес-асоціації Вараської МТГ, Агенція розвитку Вараської громади | 50,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | «Фінансова підтримка МСП» - часткове відшкодування відсотків за користування кредитами та/або часткове відшкодування тіла кредиту суб’єктам МСП | 2021-2025 роки | Управління економіки та розвитку громади, Вараська міська філія Рівненського обласного центру зайнятості (за згодою), Рівненська ОДА, Агенція розвитку Вараської громади | 500,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | «Доступ МСП до талантів» - проведення моніторингу потреб МСП Вараської МТГ щодо необхідного кадрового забезпечення. | 2021-2025 роки | Управління економіки та розвитку громади, департамент культури, туризму, молоді та спорту, бізнес-асоціації, Вараської МТГ, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при міському голові, управління освіти, Агенції розвитку Вараської громади, Вараська міська філія Рівненського обласного центру зайнятості (за згодою) | В межах фінансування виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | «Бізнес-кластери» - проведення дослідження та зустрічей з представниками підприємництва щодо можливості об’єднання підприємців (кластерний аналіз) | 2021-2025 роки | Управління економіки та розвитку громади, ГО підприємців та бізнес-асоціації Вараської МТГ, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при міському голові, відділ земельних ресурсів, відділ комунального майна департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва, Агенція розвитку Вараської громади | 110,0 |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  | 22,0 |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |
| 2. Інформування МСП та покращення комунікації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Міська рада інформує» - розповсюдження актуальної, систематизованої інформації для суб’єктів малого та середнього підприємництва. | 2021-2025 роки | Управління економіки та розвитку громади, відділ ЦНАП, сектор реєстрації, відділ земельних ресурсів, Вараська міська філія Рівненського обласного центру зайнятості (за згодою), Вараська ДПІ Головного управління ДПС у Рівненській області (за згодою), бізнес-асоціації, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при міському голові, Агенції розвитку Вараської громади | В межах фінансування виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | «Бізнес-сніданок з міським головою» - проведення регулярних зустрічей з міським головою з представниками МСП Вараської МТГ | 2021-2025 роки | Управління економіки та розвитку громади, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при міському голові, Агенція розвитку Вараської громади | 40,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |
| 2.3 | «Твоя думка» - опрацювання зауважень і пропозицій від МСП Вараської МТГ щодо умов ведення бізнесу у паперовій і електронній формі (за бажанням, конфіденційно). Щорічно узагальнюються та опрацьовуються пропозиції. | 2021-2025 роки | Управліня економіки та розвитку громади, відділ ЦНАП, сектор реєстрації, відділ земельних ресурсів, Вараська міська філія Рівненського обласного центру зайнятості (за згодою), Вараська ДПІ Головного управління ДПС у Рівненській області (за згодою), ГО підприємців та бізнес-асоціації Вараської МТГ координаційна рада з питань розвитку підприємництва при міському голові, Агенція розвитку Вараської громади | В межах фінансування виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Популяризація культури підприємництва та промоція місцевого бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | «Бізнес-профіль Вараської МТГ» - систематизація даних про МСП Вараської МТГ у розрізі галузей. Розміщення інформації у розділі «Підприємництво» на офіційному вебсайті Вараської міської ради. | 2021-2025 роки | Структурні підрозділи виконавчого комітету Вараської міської ради, бізнес-асоціації Вараської МТГ, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при міському голові, Агенція розвитку Вараської громади | В межах фінансування виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведення заходів «Тиждень бізнесу» Вараської МТГ | 2021-2025 роки | Управління економіки та розвитку громади, бізнес-асоціації Вараської МТГ, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при міському голові, Агенція розвитку Вараської громади, Вараська міська філія Рівненського обласного центру зайнятості (за згодою) | В межах фінансування виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | «Історії успішних» - поширення історії успіху місцевих підприємців у медіа | 2021-2025 роки | Управління економіки та розвитку громади, бізнес-асоціації Вараської МТГ, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при міському голові, Агенція розвитку Вараської громади, Вараська міська філія Рівненського обласного центру зайнятості (за згодою) | В межах фінансування виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Інвестиційна промоція та популяризація інформації про громаду | 2021-2025 роки | Управління економіки та розвитку громади, департамент культури, туризму, молоді та спорту, Агенція розвитку Вараської громади | 200,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
| 3.5 | «Бізнес-мости» - здійснення цільової бізнес-місії до міст-партнерів з метою ознайомлення з можливостями і досвідом бізнесу, участі МСП Вараської МТГ у презентаціях та ярмаркових заходах | 2021-2025 роки | Управління економіки та розвитку громади, бізнес-асоціації Вараської МТГ, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при міському голові, Агенція розвитку Вараської громади | 200,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
| 4. Розвиток бізнес-компетенцій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | «Марафон можливостей для бізнесу» - проведення бізнес-тренінгів та бізнес-семінарів для підприємців громади, у тому числі із залученням викладачів із провідних бізнес-шкіл України | 2021-2025 роки | Управління економіки та розвитку громади, департамент культури, тризму, молоді та спорту, бізнес-асоціації Вараської МТГ, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при міському голові, громадські організації, навчальні заклади Вараської МТГ, Агенція розвитку Вараської громади | 150,0 | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | «Молодіжне підприємництво» - проведення конкурсу молодіжних бізнес-проєктів. | 2021-2025 роки | Управління економіки та розвитку громади, департамент культури, туризму, молоді та спорту, бізнес-асоціації Вараської МТГ, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при міському голові, громадські організації, навчальні заклади Вараської МТГ, Вараська міська філія Рівненського обласного центру зайнятості (за згодою), Агенція розвитку Вараської громади | 60,0 | 12,0 |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | «Жіноче підприємництво» - проведення гендерного аналізу МСП, проведення навчання для жінок-підприємців, інформаційна підтримка жінок-підприємців | 2021-2025 роки | Управління економіки та розвитку громади, департамент культури, туризму, молоді та спорту, бізнес-асоціації Вараської МТГ, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при міському голові, громадські організації, навчальні заклади Вараської МТГ, Вараська міська філія Рівненського обласного центру зайнятості (за згодою), Агенція розвитку Вараської громади | 55,0 | 11,0 |  |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Підтримка розвитку підприємництва в сільських громадах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведення тематичних семінарів, навчань, круглих столів з питань розвитку підприємництва на селі | 2021-2025 роки | Управління економіки та розвитку громади, громадські організації підприємців та бізнес-асоціації Вараської МТГ, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при міському голові, Агенція розвитку Вараської громади | 150,00 | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Організація та проведення ярмаркових заходів з продажу сільськогосподарської продукції | 2021-2025 роки | Управління економіки та розвитку громади, департамент культури, тризму, молоді та спорту, громадські організації підприємців та бізнес-асоціації Вараської МТГ, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при міському голові, громадські організації, Агенція розвитку Вараської громади | 10,0 | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Реалізація проєкту «Розвиток підприємств у сфері сироваріння в громадах Рівненської та Волинської областей» | 2021-2022 роки | Виконавчий комітет Вараської міської ради, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при міському голові, КП Вараської міської ради, Агенція розвитку Вараської громади | 1 000,0 | 600,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |  |  | 3625,0 | 2005,0 |  |  |  |  | 705,0 |  |  |  |  | 305,0 |  |  |  | 305,0 |  |  |  |  | 305,0 |  |  |  |  |  |

Секретар міської  ради				                                                                          Геннадій  ДЕРЕВ’ЯНЧУК