## Таблиця 1
Додаток 2
до рішення міської ради
_______________ 2022 року № ________
Завдання, заходи та строки виконання "Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об’єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"
Таблиця 1
№ з/п | Найменування заходу | Строки впровадження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн.
|  |  |  | Всього | в тому числі за роками
[5 empty] | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Проведення будівництва (реконструція, капітальний ремонт, модернізація) житлового фонду міської територіальної громади | 2020-2022 | Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва, управління містобудування, архітектури та капітального будівництва. | 230976.052 | 137199.456 | 44176.662 | 49599.934
2 | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж теплового господарства міської територіальної громади |  |  | 44377.889 | 13703.452 | 14438.819 | 16235.618
3 | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд міської територіальної громади |  |  | 26816.927 | 6888.664 | 9471.886 | 10456.377
4 | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) об`єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади |  |  | 368592.5 | 100020 | 116141 | 152431.5
5 | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) адміністративних будівель та нежитлових приміщень міської територіальної громади |  |  | 5083.22 | 605.3 | 982.96 | 3494.96
6 | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) закладів культури міської територіальної громади | 2020-2022 | Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва, управління містобудування, архітектури та капітального будівництва. | 22905.872 | 9367.148 | 5823.439 | 7715.285
7 | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) закладів спорту міської територіальної громади |  |  | 3500 | 0 | 0 | 3500
8 | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) закладів освіти міської територіальної громади |  |  | 201674.5 | 62576.5 | 65725 | 73373
9 | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) новітніх систем управління відходами міської територіальної громади |  |  | 51477.199 | 11477.199 | 20000 | 20000
10 | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об`єктів благоустрою міської територіальної громади |  |  | 14000 | 5000 | 5000 | 4000
11 | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) закладів охорони здоров’я та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю міської територіальної громади |  |  | 8680.293 | 1153.742 | 3614.311 | 3912.24
12 | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) закладів цивільного захисту міської територіальної громади | 2022 |  | 7500 | 0 | 0 | 7500
13 | Забезпечення утримання (поточний ремонт) в належному стані об'єктів комунальної власності | 2021-2022 |  | 2450 | 0 | 950 | 1500
14 | Розроблення схеми теплопостачання міської територіальної громади | 2022 |  | 600 | 0 | 0 | 600
Всього |  |  |  | 988634.452 | 347991.461 | 286324.077 | 354318.914
Міський голова Олександр МЕНЗУЛ

## Таблиця 2
Додаток 3
до рішення міської ради
_______________ 2022 року № ________
Очікувані результати виконання "Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об’єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"
Таблиця 2
№ з/п | Найменування завдання, заходу | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників
|  |  |  | усього | у тому числі за роками
[5 empty] | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Проведення будівництва (реконструція, капітальний ремонт, модернізація) житлового фонду міської територіальної громади | Кількість | шт. | 158 | 72 | 61 | 25
2 | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж теплового господарства міської територіальної громади | Кількість | шт. | 6 | 2 | 2 | 2
3 | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд міської територіальної громади | Кількість | шт. | 22 | 6 | 9 | 7
4 | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) об`єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади | Кількість | шт. | 11 | 3 | 4 | 4
5 | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) адміністративних будівель та нежитлових приміщень міської територіальної громади | Кількість | шт. | 8 | 2 | 3 | 3
6 | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) закладів культури міської територіальної громади | Кількість | шт. | 21 | 7 | 7 | 7
7 | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) закладів спорту міської територіальної громади | Кількість | шт. | 2 | 0 | 0 | 2
8 | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) закладів освіти міської територіальної громади | Кількість | шт. | 28 | 7 | 11 | 10
9 | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) новітніх систем управління відходами міської територіальної громади | Кількість | шт. | 7 | 1 | 1 | 5
10 | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об`єктів благоустрою міської територіальної громади | Кількість | шт. | 8 | 2 | 3 | 3
11 | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) закладів охорони здоров’я та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю міської територіальної громади | Кількість | шт. | 10 | 1 | 4 | 5
12 | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) закладів цивільного захисту міської територіальної громади | Кількість | шт. | 3 | 0 | 0 | 3
13 | Забезпечення утримання (поточний ремонт) в належному стані об'єктів комунальної власності | Кількість | шт. | 13 | 0 | 5 | 8
14 | Розроблення схеми теплопостачання міської територіальної громади | Кількість | шт. | 1 | 0 | 0 | 1
Міський голова Олександр МЕНЗУЛ

## Таблиця 3
Додаток 4
до рішення міської ради
_______________ 2022 року № ________
Ресурсне забезпечення "Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об’єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"
Таблиця 3
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми, (тис.грн.)
| 2020 р. | 2021 р. | 2022 р.
Обсяг ресурсів, всього, в тому числі: | 347991.461 | 286324.077 | 354318.914 | 988634.452
Місцевий бюджет | 347991.461 | 286324.077 | 354318.914 | 988634.452
Інші бюджетні кошти | 0 | 0 | 0 | 0
Кошти не бюджетних джерел | 0 | 0 | 0 | 0
Міський голова Олександр МЕНЗУЛ

## Таблиця 4
Додаток 5
до рішення міської ради
_______________ 2022 року № ________
5. Напрямки діяльності та заходи "Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об’єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"
Таблиця 4
№ з/п | Найменування напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. |  |  |  | Очікувані результати
[5 empty] | Всього | по роках
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022
1 | Будівництво (реконструція, капітальний ремонт, модернізація) | Проведення будівництва (реконструція, капітальний ремонт, модернізація) житлового фонду міської територіальної громади | Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва, управління містобудування, архітектури та капітального будівництва. | Місцевий бюджет | 230976.052 | 137199.456 | 44176.662 | 49599.934 | Забезпечення та покращення житлового фонду міста, запобігання аварійних ситуацій
2 |  | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж теплового господарства міської територіальної громади |  |  | 44377.889 | 13703.452 | 14438.819 | 16235.618
3 |  | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд міської територіальної громади |  |  | 26816.927 | 6888.664 | 9471.886 | 10456.377
4 |  | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) об`єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади |  |  | 368592.5 | 100020 | 116141 | 152431.5 | Покращення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг та тротуарів
5 | Будівництво (реконструція, капітальний ремонт, модернізація) | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) адміністративних будівель та нежитлових приміщень міської територіальної громади | Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва, управління містобудування, архітектури та капітального будівництва. | Місцевий бюджет | 5083.22 | 605.3 | 982.96 | 3494.96 | Сприятиме збереженню конструкцій будівлі
6 |  | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) закладів культури міської територіальної громади |  |  | 22905.872 | 9367.148 | 5823.439 | 7715.285 | Сприятиме збереженню конструкцій будівелі та покращення інфраструктури
7 |  | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) закладів спорту міської територіальної громади |  |  | 3500 | 0 | 0 | 3500
8 |  | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) закладів освіти міської територіальної громади |  |  | 201674.5 | 62576.5 | 65725 | 73373 | Сприятиме збереженню конструкцій будівлі
9 |  | Проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) новітніх систем управління відходами міської територіальної громади |  |  | 51477.199 | 11477.199 | 20000 | 20000 | Впровадження новітніх систем управління відходами
10 |  | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об`єктів благоустрою міської територіальної громади |  |  | 14000 | 5000 | 5000 | 4000 | Покращення інфраструктури міста
11 |  | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) закладів охорони здоров’я та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю міської територіальної громади |  |  | 8680.293 | 1153.742 | 3614.311 | 3912.24 | Створення належних умов для обслуговування пацієнтів та відвідувачів, а також належних умов роботи працівників
12 |  | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) закладів цивільного захисту міської територіальної громади | Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва, управління містобудування, архітектури та капітального будівництва. | Місцевий бюджет | 7500 | 0 | 0 | 7500 | Сприятиме збереженню конструкцій будівлі
13 | Забезпечення утримання | Забезпечення утримання (поточний ремонт) в належному стані об'єктів комунальної власності |  |  | 2450 | 0 | 950 | 1500 | Належне утримання обє`ктів
14 |  | Розроблення схеми теплопостачання міської територіальної громади |  |  | 600 | 0 | 0 | 600 | Оптимізація роботи теплопостачання
Всього |  |  |  |  | 988634.452 | 347991.461 | 286324.077 | 354318.914
Міський голова Олександр МЕНЗУЛ