Додаток 1

до рішення Вараської міської ради

03 травня 2023 року  №1913-РР-VIII

Календарний план підготовчих процедур

для розроблення містобудівної документації «Детальний план території  земельної ділянки з кадастровим номером 5620884200:02:019:0480 для будівництва теплично-гідропонного комплексу «ІІІ черга» з підкачувальною станцією за межами с.Заболоття Вараської міської територіальної громади Вараського району Рівненської області».

| № з/п |  | Назва підготовчої процедури розроблення детального плану | Строк проведення (робочі дні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Інформування громадськості про прийняття рішення на розроблення детального плану території та звіту про стратегічну екологічну оцінку |  | 5 |
| 2 | Формування переліку раніше розробленої містобудівної документації, формування переліку документів державного планування,складення переліку раніше розроблених схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань затверджених до прийняття рішення про розроблення детального плану території, дія яких розповсюджується на території розробки детального плану території, складення переліку намірів суб’єктів містобудівної діяльності щодо території опрацювання. |  | 15 |
| 3 | Проведення тендерних закупівель щодо розроблення детального плану території, визначення розробника з урахування положень встановлених ЗУ «Про публічні закупівлі». |  | 18 |
| 4 | Публікація на веб-сайті календарного плану виконаних робіт з розроблення детального плану території відповідно до укладеного договору. |  | 5 |

Міський голова                                                                    Олександр МЕНЗУЛ